## WEB前端
| 内容 | 描述 | 测试点 | 能否测试 | 备注
闵松 | 会员注册/登录 |  | 未付款会员注册
付款会员注册
会员续费
用户登录界面
| 个人中心 |  | 设置默认收货地址
| 商城首页 | 1)宽度调整至1200 2)顶部导航、主导航、页底 3)分类、楼层
| 商品展示页面 | 1)筛选标签 2)商品展示(魔力价+会员价)
商品详情页面
商品搜索结果页
| 商品购买流程 |  | 1. 原价 购买 2. 会员价 购买 3. 消费者下单付款后，立即想商家发送短信提醒
钱强 | 商品退货
商品换货
| 商品邮费规则 |  | 添加邮费规则 | YES | RS s828，测试结果参见“新版后台测试用例”
|  |  | 修改邮费规则 | NO
|  |  | 删除邮费规则 | NO
商品快照系统
| 商品限时特价 | 价格钩子
徐子玘 | 联盟商家展示页面 | 1)展示商家 2)最热商家
| 联盟商家详情页面 | 1)商家描述 2)地图、联系方式 3)打折 4)评价
商家搜索结果页

## 魔力商家系统
| 内容 | 描述 | 测试点
石曼/徐子玘 | 商家注册/激活/登录 |  | 商家发货地址管理,设置默认地址
| 会员中心 |  | 验证会员(此用户之前非魔力用户）能成功注册 验证会员(此用户之前是魔力用户，从来不是魔力会员）能成功注册 验证会员(过期魔力会员）能成功注册 验证注册会员的时间记录为数据库时间 商家活动期间取活动期间的价格（mb_vip_price)，非活动期间取会员价(mb_pay_paramer)
| 绑定会员查询 |  | 会员，非会员
会员验证
| 商家展示 |  | 结合查询联盟
下属商家管理
返点账单查询/提现
| 商品管理 | 商品上传/修改/下架/删除 | 1. 商品标签 2. 限时特价：价格钩子

## 后台管理系统
| 内容 | 描述 | 测试点 | 能否测试 | 备注
徐子玘 | 我的地盘 |  | 设置 代办事项列表 快捷链接 | YES | 我的地盘中以下内容不可测： 待办事项配置
钱强 | 商家服务 |  | 商家管理 | YES | 商家详情中以下内容不可测： 商品清单/订单/操作日志/数据报表/结算明细/付款记录/物流 商家邮费需要和订单统一后测试。
|  |  | 商家分类 | YES
|  |  | 联系人 | YES
|  |  | 商家流水 | YES
|  |  | 商家评价 | YES | 假数据测试svn464
|  |  | 商家提现 | NO
|  |  | 广告设置 | YES | 2014/8/22 svn593测试完毕 翻页不可用
|  |  | 商家关系 |  | 1 增加商家时，mb_business_relation不记录关系 2 mb_pay_assign仅记录两级关系，不直接记录最终付款商家？ 3 自己付款也记录成上级付款 4 上级关系是记录所有的对应关系？还是仅记录两级关系
|  |  | 待审核 | YES
闵松 | 用户中心 |  | 用户管理 | YES | 用户管理中以下内容不可测： 商家评价/商品评价/操作日志
|  |  | 会员管理 | YES | 会员管理中以下内容不可测： 商家评价/商品评价/操作日志
|  |  | 充值记录 | NO | 无翻页功能，无法查看所有会员记录
钱强 | 乐园管理/商城管理 |  | 商品评价标签 | YES | 2014/8/21 svn593 1. 搜索/评价标签 无法按分类搜索 2. 无法查看被停用 搜索/评价标签 3. 商品标签无需所属商家搜索选项
|  |  | 商品分类标签 | YES | 1. 搜索/评价标签 无法按分类搜索 2. 无法查看被停用 搜索/评价标签 3. 商品标签无需所属商家搜索选项
|  |  | 商品快照管理 | NO
|  |  | 商品管理 | YES | BSM svn546 + RS svn828 无法编辑商品 无法处理迁移商品
|  |  | 商品分类 | YES
|  |  | 商品规格 | YES
|  |  | 评论管理 | YES | svn593使用迁移评价测试
|  |  | 商城订单 | NO | 仅实现查询功能，可以在数据库插入假数据测试。
|  |  | 退换货管理 | NO
待审核
|  |  | 邮费模板 | YES | 2014/8/21 bsm svn593 + rs1010 无法添加通用邮费模板
| 报表系统 | 暂缓
闵松 | 参数设置 |  | 静态表 | YES | Bug1737：无法添加区域属性
|  |  | 模版表 | YES | 添加邮费模版功能未实现
|  |  | 商家参数 | YES
|  |  | 控制参数 | YES
|  |  | 订单状态 | YES
|  |  | 订单操作 | NO | 仅实现查询功能，添加订单操作功能未实现
|  |  | 待办事项 | NO | 仅实现查询功能，添加待办事项功能未实现
闵松 | 后台管理 |  | 权限管理 | YES
|  |  | 角色管理 | YES
|  |  | 操作员管理 | YES
|  |  | 清缓存 | YES
|  |  | 日志管理 | NO | 日志管理中除后台日志其余日志均不可测
Note on D24: svn593被移除

## 微信
| 内容 | 描述 | 测试点 | 能否测试 | 备注
徐子玘 | 用户管理 |  | 注册 | YES
|  |  | 登录绑定 | YES
| 我的魔力 |  | 订单状态/物流 | NO | 去掉，新版无功能
|  |  | 电子会员卡 | YES
| 周边商家 |  | 联盟查询 | YES
|  |  | 附近商家 | NO | 查询附近商家，查询不到商家信息
| 魔力服务 |  | 魔力简介 | YES
|  |  | 常见问题 | YES
|  |  | 调查问卷 | NO | 去掉，新版无此功能

## 数据迁移
| 内容 | 描述 | 测试点
石曼 | 1) oracle数据库合并
2）mongodb数据导入
商品数据导入Mongodb
用户数据迁移
相关SQL语句参考 ： svn://192.168.10.30/document/测试指导/测试用例/数据迁移sql.zip
| 原数据库 | 新版数据库Mongo | 新版数据库Oracle | 测试内容
联盟DB | MB_ACCOUNT_FLOWINOUT |  |  | 弃用该表 托管账号出入明细表
| MB_ACCOUNT_TEMP_FLOW |  |  | 弃用该表-队列金额缓存流水账表
| MB_ADDR_AREA | province |  | 挑选 北京市/黑龙江省 所有省市区测试 省市区名称/id/首字母：Pass 测试省名称总数量：Pass 检查迁移后，省市区所有字段的数据类型：Pass 查询原始数据库省市区信息： select (select p.id¦¦' '¦¦p.caption from mb_addr_province p where p.id=(select provinceid from mb_addr_town t where t.id= a.townid)) p, (select t.id¦¦' '¦¦t.caption¦¦' '¦¦t.firstletter from mb_addr_town t where t.id= a.townid) t, a.id¦¦' '¦¦a.caption a from mb_addr_area a order by p asc,t asc,a asc ;
MB_ADDR_PROVINCE
MB_ADDR_TOWN
| MB_AP_DELAY_RECORD |  |  | 弃用该表-滞纳金统计记录表
| MB_AP_FLOW |  |  | 弃用该表-商家账单流水账表（明细表）
| MB_BEAN_FLOW |  |  | 弃用该表：无需魔豆流水相关信息
| MB_BEAN_ORDER_FLOW |  |  | 弃用该表：无需魔豆流水相关信息
| MB_BEAN_ORDER_RECORD |  |  | 无需转移：这是之前商城订单产生后，自动兑换魔豆，生成的魔豆记录信息。
| MB_BRAND_CARD_INFO |  | mb_business_card | 迁移记录数量：Pass 迁移记录字段正确：Pass | 20140829
| MB_BRAND_FLOWINOUT |  |  | 弃用该表-品牌收入支出明细表
| MB_BRAND_GROUP |  |  | 弃用该表
| MB_BRAND_GROUP_RELATION |  |  | 弃用该表
| MB_BRAND_INFO |  | mb_business mb_businesser mb_business_contract mb_business_role_relation mb_business_relation mb_pay_assign | mb_business 转移后mb_business中商家总数正确：Pass 检查商家表中字段（包括地址信息 源表mb_brand_address）迁移后是否正确：fail 转移后brand默认上级商家为 魔力网B000010；默认suitid为MI000000001；默认状态为0 待审核；默认类型为4：商家； 转移后mb_business中Paydate是实际加盟日期：Pass 20140820修复 默认billtype为1自己结算。 品牌地址信息记录坐标正确：Pass 20140820修复 mb_businesser 商家账号默认岗位为空； 商家账号状态status默认0 启用；type默认1 主账号。 测试转移账号数量：Pass (不转移无提现账号） 测试迁移账号数据正确性：Pass mb_business_contract 迁移的联系人默认为主联系人 测试迁移联系人数量：Pass 测试迁移联系人数据正确性：Pass mb_business_role_relation 测试所有商家角色信息迁移正确：pass 失效时间记为3000/1/1 mb_business_relation 测试转移商家上下级关系数量：Pass 测试转移商家关系是否正确：pass(原有商家上级皆为魔力网，所有上级上级都是自己) mb_pay_assign 测试迁移商家支付记录总数正确：Pass 测试迁移商家支付关系正确：Pass | 2014-08-29
| MB_BRAND_MESSAGE |  |  | 站内信内容无需迁移
| MB_BRAND_MOBILE |  |  | 未迁移
| MB_BRAND_RECOMMEND |  |  | 没数据，无需迁移
| MB_BRAND_REGISTER |  | mb_businesser | 品牌无提现账号 若数据少，可以手动添加
| MB_BRAND_TYPE |  | mb_business_classify_relation | 只取原有品牌对应分类的 一级分类；并清除重复项。 测试转移关系总数：Pass 测试转移关系正确性：Pass | 20140829
| MB_BUSINESS_PAYLIST |  |  | 弃用该表 商家支付明细表
| MB_CUSTOMER_FLOWINOUT |  |  | 弃用该表 消费者收入支出明细表
| MB_HIS_LOGIN_STATUS |  |  | 弃用该表 历史登录状态表
| MB_IP_ADDRESS | ipaddress |  | 测试记录总数量：pass 检查转移后，所有字段数据类型正确：Pass 测试所有字段转移正确id/ipstart/ipend/province/tonw/netcaption:挑选前三条/后三条记录检查：Pass
| MB_LM_ACCOUNT |  |  | 弃用该表
| MB_LOGIN_STATUS |  |  | 弃用该表
| MB_MAIL_TEMP | mailtemplate |  | 由于邮件模板中的参数字段由原有的{0}更新为ml0000009,所有将手动转移该表数据并修正。
| MB_MESSAGE_BRAND_RELATION |  |  | 站内信内容无需迁移
| MB_MESSAGE_SHOP_RELATION |  |  | 站内信内容无需迁移
| MB_MESSAGE_USER_RELATION |  |  | 站内信内容无需迁移
| MB_MONEY_LEVEL |  |  | 弃用该表
| MB_OPERATION_LOG |  |  | 弃用该表
| MB_OPERATOR |  |  | 不做迁移：后台操作员表
| MB_OPERATOR_POST |  |  | 不做迁移：后台操作员岗位表
| MB_OPERATOR_RIGHTS |  |  | 不做迁移：后台操作员权限表
| MB_OPERATOR_RIGHTS_RELATION |  |  | 不做迁移：后台操作员权限岗位关系表
| MB_ORDER_CONSUME |  |  | 导出Excel备份，不做迁移。
| MB_ORDER_INQUEUE |  | mb_order_inqueue | 测试记录总数量：Pass 测试在队记录数据正确性：Pass
| MB_ORDER_MODIFY_RECORD |  |  | 弃用该表-联盟订单修改记录表
| MB_ORDER_QUEUED |  |  | 导出Excel备份，不做迁移。
| MB_ORDER_RETURNS |  |  | 导出Excel备份，不做迁移。 老版线下订单退货表
| MB_ORDER_TEMP |  |  | 导出Excel备份，不做迁移。
| MB_ORDER_UNACTIVATE |  |  | 导出Excel备份，不做迁移。
| MB_PARAM_CONFIG |  |  | 配置给程序内部调用，新版使用时再重新配置。
| MB_PARAM_SUIT |  |  | 无需迁移，初始化数据。
| MB_PAYMENT_TEMP |  |  | 弃用该表-付款临时表
| MB_PAYTYPE_APPLY |  |  | 弃用该表，不做迁移。新版系统中，商家无需付款。
| MB_PAY_PARAMER |  |  | 待定
| MB_QUESTION |  |  | 表被弃用；不再使用线上提问/回答
| MB_QUESTION_ANSWER |  |  | 表被弃用；不再使用线上提问/回答
| MB_QUESTION_TYPE |  |  | 表被弃用；不再使用线上提问/回答
| MB_QUEUE_ACCOUNT_TEMP |  |  | 弃用该表
| MB_QUEUE_FLOW |  |  | 弃用该表-队列流水账表
| MB_QUEUE_PARAMER |  |  | 弃用该表 出队参数表
| MB_QUEUE_RECORD |  |  | 弃用该表
| MB_REBATE_TYPE |  |  | 弃用该表
| MB_SERVICES_LEVEL |  |  | ？提款服务费率表 无效表
| MB_SHOP_AP |  |  | 弃用该表 - 商家每日账单表
| MB_SHOP_AP_HISTORY |  |  | 弃用该表 - 商家每日账单历史表
| MB_SHOP_AP_QUEUE |  |  | 弃用该表 - 商家每日账单队列表
| MB_SHOP_INFO |  |  | 不做迁移：老版商家信息无需迁移
| MB_SHOP_MESSAGE |  |  | 站内信内容无需迁移
| MB_SHOP_RECOMMEND |  |  | 没数据删除掉
| MB_SHOP_REGISTER |  |  | 不做迁移：老版商家信息无需迁移
| MB_SHOP_TYPE |  | mb_business_classify | 测试转移一级分类：Pass 测试转移二级分类：Fail，转移后二级分类名全显示为一级分类名。20140816版本 Pass 测试一级二级分关系：Pass
| MB_TURNOVER_RECORD |  |  | 弃用该表-企业服务费收费记录表
| MB_UNION_FLOW |  |  | 弃用该表
| MB_USER_MESSAGE |  |  | 站内信内容无需迁移
商城DB | MB_USER_INFO |  | mb_user mb_user_role_relation | 用户信息转移要更新：无手机号的用户，直接转移至用户表，手机号码更新为0000000x；同时前端支持用户名/手机登陆，用户名登陆时，判断手机号码若为000000开头，则强制用户绑定手机号码。（完成） mb_user 测试迁移用户总数：Pass 测试迁移用户各字段数据正确：pass 测试无手机号码用户会自动填充手机号，以0000000开头：Pass mb_user_role_relation 仅迁移失效时间Logindate>0001/01/01的会员信息到mb_user_role_relation，非会员不迁移该信息。 测试会员迁移数量：Pass 测试会员有效期：Pass
| MB_ACTIVITY_LIMIT_TYPE |  |  | 弃用该表
| MB_ACTIVITY_LIMIT |  |  | 弃用该表
| MB_AD_RESOURCE |  |  | 弃用该表
| MB_SMS_TEMPLATE |  |  | 初始化数据，无需转移。
| MB_COMPLAIN |  |  | 弃用该表
| MB_ADVANCE |  |  | 弃用该表
| MB_KEYWORDS |  |  | 无需转移，后台将添加导入关键词功能。
| MB_ORDER_BUYS | order
| MB_ORDER_DETAILS | order
| MB_SHOPPING_CART |  |  | 无需转移
| MB_DELIVERY_ADDRESS | deliveryaddress |  | 测试收货地址总数量：Pass 检查字段数据类型：Pass (新版中用户id都由number转为string类型) 检查字段数据正确性：Pass 检查地址信息中，address加入省市区字符串 以空格作为间隔：Pass defaultadress记录的日期错误。（mongovue显示问题，tools->preferences->view utc改为lovaltimezone） | 20140903
| MB_BRAND_ADDRESS | businessaddress |  | 检查数据迁移记录总数量：Pass 检查迁移后各字段数据类型是否一致：Pass (原mb_brand_address中id被移除；Brandid number型更新为businessid string类型；新的sid为随机生成的新地址记录id) 检查转移后记录是否正确(原表中手机号码记入Tel,新表中更正记入mobile)：Pass defaultadress记录的日期错误。（mongovue显示问题，tools->preferences->view utc改为lovaltimezone） 检查字段address格式为： 省市区信息¦地址信息：pass 20140903 | 20140903
MB_ORDER_GOODS_SENDED
| MB_WINING_LIST |  |  | 弃用该表
| MB_AD_RECYCLE |  |  | 弃用该表
| MB_COMPLAIN_PROCESSED |  |  | 弃用该表
| MB_ACTIVITY |  |  | 弃用该表 没数据删除
| MB_AWARD |  |  | 弃用该表 没数据删除
| MB_ORDER_GOODS_TYPE |  |  | 手动创建新的商品分类信息，无需转移。
| MB_ORDER_GOODS |  |  | 无需转移
| MB_ORDER_GOODS_SHELF |  |  | 无需转移
| MB_LOGISTICS |  |  | 检查转移后字段数据类型：Pass 检查转移记录总数：Pass 检查转移后数据正确性：Pass
| MB_FORMAT_TYPE |  |  | 初始化数据：无需转移
| MB_FORMAT_TYPE_VALUE |  |  | 初始化数据：无需转移
| MB_GOODS_STOCK |  |  | 无需迁移
| MB_USER_PAY |  | mb_user_pay | 测试迁移数据数量：pass 测试迁移信息正确性：Pass 测试新增字段 paytpye:1月 2年；paycount(支付时间数量)；现有的都是年付，应该为 paytype 2, paycount 1: Pass 20140829
| MB_BUSINESS_USER_RELATION |  |  | 不做迁移
| MB_USER_ACTIVITY |  |  | 不做迁移
| MB_GOODS_FORMAT_TYPE |  |  | 不做迁移，原商品导入新库后，将手动添加 商品-规格
| MB_GOODS_FORMAT_RELATION |  |  | 不做迁移，原商品导入新库后，将手动添加 商品-规格 关系
| MB_USER_IMAGES_PATH |  |  | 无效表，实际系统中通过用户id直接获取图片
| MB_SHOP_IMAGES_PATH |  |  | 新系统不转移商家信息，仅转移品牌信息。所以无需转移商家图片。
| MB_BRAND_IMAGES_PATH | businessshow business |  | 2014/8/23 商家图片信息由businessshow全部整合入Mongo新表business中。 检查迁移后字段数据类型转换正确:Pass 检查迁移记录总数量：Pass 检查记录转移后的正确性：Pass(挑选不同的图片类型数据进行检查) | 2014-08-29
| MB_GOODS_IMAGES_PATH | goods |  | 转移商品时，mb_goods_images_path记录入新表goods中media.log/media.pictures | 2014-08-29
| MB_USER_CASH |  | mb_user_wallet | 测试用户钱包记录总数：Pass 测试用户钱包数据正确：pass
| MB_USER_CARD_INFO |  |  | 无需迁移：无返现和魔力余额机制。
| MB_WEIXIN_USER |  | MB_WEIXIN_USER | 测试迁移数据数量：pass 测试迁移信息正确性：Pass
| MB_AFTER_SALES | mb_after_sales |  | 不迁移
| MB_USER_EVALUATION | goodsevaluate |  | 商品信息(不转移 魔力网商品,及商家被锁定/删除商品) 且商品是上架状态，商品图片存在， 相关的评价 商品/商品图片/商品评价 一起做迁移？（做迁移，加一个字段nickname显示用户昵称。假评价Userid为0时读取这个字段） 评价表中goodsid使用goods中的code，对应关系正确。 测试评价数量总数（真评价+假评价）：Pass 测试迁移后一件商品对应的评价数量：Pass 测试假评价迁移后对应的评价信息： 假评价的uid=0;假评价转移后无规格值信息 和 评价标签。 假评价字段转移正确：Pass 假评价转移后星级正确：Pass。 按照评价文件中的evaltype定义星级，对应关系为： evaltype:0 好评，1 中评，2 差评； 星级：5/4 好评，3 中评， 2/1差评 测试字段数据类型是否正确：由于新系统无法产生评价，无法比较。 测试转移后字段内容是否正确： 转移后评价表中存在规格信息，但迁移后商品的规格信息已经全部清空？ 追加评价adddate默认为0001/1/1 8:00:00：pass 规格字段spec仅存规格值：Fail.需存储 规格名：规格值。（完成） | 2014-08-29
| MB_ERROR_LOG |  |  | 弃用该表
| MB_ORDER_ATTACHMENT |  |  | 弃用该表
| MB_PHONENUMBER_LIST |  |  | 弃用该表：特殊商品 电信号码所用表。
| MB_RECEIVE_RECORD |  |  | （不做迁移）
| MB_USER_WITHDRAW |  |  | 弃用该表
| MB_BRAND_WITHDRAW |  |  | 不做迁移
| MB_CHANGE_INQUEUE_TEMP |  |  | 弃用该表：无返现队列概念
| MB_MALL_RETURN_RECORD |  |  | 不做迁移
| MB_BRAND_CASH |  | mb_business_wallet | 测试转移记录数量：Pass 测试转移记录字段数据正确性：Pass | 20140829
| MB_SC_ACCOUNT |  |  | 弃用该表
| MB_MALL_FLOW |  |  | 弃用该表
| MB_MALL_BANK_FLOW |  |  | 弃用该表
| MB_BANK | bank |  | 测试银行名称与id:Pass 测试迁移后字段数据类型:Pass
| MB_WITHDRAW_FORMULA |  |  | 初始化数据
| MB_ALLORDER_GOODS | goods |  | 商品信息(不转移 魔力网商品,及商家被锁定/删除商品) 且商品是上架状态，商品图片存在 商品/商品图片/商品评价 一起做迁移 测试导入商品总数量：Pass 测试各字段数据类型：Fail （完成） Tag类型应该为文档 2014/8/29修复 丢失字段briefdescribe;（完成）2014/8/16 fixed position字段为-1 NumberInt，实际为Numberlong;(Int32/Int64无差异，不解决） inroduce/unit/errors/sku.sales因为现有新环境中数据为null，无法检查； minprice/mincoor/seo转移后为null，可能会导致无法更新数据类型，添加新值；（改为没有数据，但是类型不为空）：2014/8/16 minprice/mincoor更新为数组类型（正确），但seo也为数组，实际创建的类型为Document，字段为keywords数组，现有RS828创建的seo也有问题。有待统一。（2014/8/29解决） 转移后商品状态已改为-1入库，当前状态未更新。2014/8/16 fixed 测试迁移后数据是否正确： 商品id未迁移，生成code代替。 Createtime/publishtime/modifytime是导入时间。 商品销量查询语句： select sum(count) from mb_order_details a left join mb_order_buys b on a.orderno = b. orderno where b.del=0 and a.goodsid= 243 ！！！商品评价迁移前需更新缓存信息（不用更新缓存了）goodevaluates/midevaluates/badevaluates/totalstar 信息未迁移（完成） 测试销量/评价数量包含假评价信息：Pass 总星数计算规则：表中的星数按实际计算；评价文件中的星数计算规则为：好评0对应4-5星，中评1对应3星，差评2对应2星。 测试编辑迁移商品 规格/价格，进入商品预览页面：暂时无法测试。2014/8/27修复 商品迁移后，通过审核，价审页面无法打开。 | 2014-08-29