## 封面
魔力网运营支撑测试报告
(内部资料 请勿外传)
编写： | 钱强 | 日期： | 2014-02-25
检查： |  | 日期：
审核： |  | 日期：
批准： |  | 日期：
版权所有 不得复制

## 测试资源
1. 魔力系统客户端测试环境
魔力系统服务端：
魔力系统数据库服务器： |  | Linux5.5 + oracle 11.2.04
魔力系统客户端： | P1 | win7旗舰版SP1 64bit CPU: Interl® Core™ i5-3470 CPU @3.20GHz 3.60 GHZ Memory: 4.00 GB Hard Disk: 465GB
| P2 | win7企业版SP1 32bit CPU: Interl® Core™ i5-3470 CPU @3.20GHz 3.60 GHZ Memory: 2GB Hard Disk: 60GB
| P3 | winxpsp3 32bit CPU: Interl® Core™ i5-3470 CPU @3.20GHz 3.60 GHZ Memory: 2GB Hard Disk: 60GB
2. 测试工具
工具名 | 用途（e.g. 功能/性能…) |  | 注释介绍 | 版本 | 版本历史记录
svn2709
3. 人力资源
姓名 | 角色
石曼
钱强
闵松

## svn2709
测试时间：2014-3-11 到 2014-3-12 | [5 empty] | 总测试用例数： |  | 14
[6 empty] | Pass总数： |  | 9
测试用例版本： V1.0 | [5 empty] | Fail总数： |  | 1
[6 empty] | Not Run 总数： |  | 0
[6 empty] | Blocked总数： |  | 4
编号 | 需求 | 用例描述（主题和步骤） | 期望结果 | 实际结果 | 平台 | 测试人员 | 测试结果 | 注释/bug ID | 测试版本
1 功能测试
1.1 商家相关 短信模板参考mb_mail_affirm_temp；或后台系统>通信管理>短信模板。 参考文档：svn://192.168.10.30/document/模板文档/验证码模板.docx
1.1.1 | 验证类 | 商家注册时，短信验证 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass | 获取验证码卡顿（发生一次） | svn2709
1.1.2 | 验证类 | 商家密码找回,短信验证 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass |  | svn2709
1.1.3 | 验证类 | 商家修改绑定手机时，先邮箱验证，再使用新手机号码验证 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass | 获取验证码卡顿（发生一次） | svn2709
1.1.4 | 验证类 | 商家修改绑定邮箱时，短信验证码。（单店中心>信息修改>邮箱修改） | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass |  | svn2709
1.2 消费者相关 短信模板参考mb_mail_affirm_temp；或后台系统>通信管理>短信模板。
1.2.1 | 验证类 | 消费者 安全中心>手机绑定 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass | 存在短信息弹窗 | svn2709
1.2.2 | 验证类 | 消费者忘记密码，找回密码时，短信验证码 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass |  | svn2709
1.2.3 | 验证类 | 消费者使用手机号码注册用户时，短信验证 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass |  | svn2709
1.2.4 | 通知类 | 消费者首次在魔力联盟消费时，被自动注册后发送短信通知 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass | 短信模板配置后，可发送短信 | svn2709
1.2.5 | 通知类 | 消费者未激活订单入库时，短信通知（线下，线上） | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Pass | 线上 | svn2709
1.2.6 | 通知类 | 消费者离线订单入库时，短信通知 | 用户获取正确的短信信息 | 用户获取正确的短信信息 | P1 | 钱强 | Fail | 已注册用户，短信通知订单信息正确。 未注册用户，短信通知订单信息正确；但是有两条注册账号密码信息。Redmine #862 | svn2709
1.2.7 | 通知类 | 消费者订单修改时，短信通知（线下，线上） | 用户获取正确的短信信息 |  |  |  | Blocked | 2014/3/11订单修改逻辑更新，暂时不能修改。
1.2.8 | 通知类 | 消费者订单退货时，短信通知（线下，线上） | 用户获取正确的短信信息 |  |  |  | Blocked | 2014/3/11订单退货逻辑更新，暂时不能修改。
1.2.9 | 通知类 | 消费者订单冻结退货时，短信通知（线下，线上） | 用户获取正确的短信信息 |  |  |  | Blocked | 2014/3/11付款冻结逻辑更新，暂时不能修改。
1.2.10 | 通知类 | 消费者订单出队时（进入queued)，短信通知 | 用户获取正确的短信信息 |  |  |  | Blocked | 2014/3/12排队四个订单表mb_queue_*_*将要移除，暂时不能测试。