## 目录
项目页 | 负责人 | 2014-04-17
Web前端系统 | 陈志寅
后台管理系统 | 唐权权
商家系统客户端 | 邓壮
商家系统服务端 | 刘凯
数据库设计 | 杨辉
运营支撑 | 刘凯
魔力网Android客户端
魔力网微信客户端 | 陈志寅
支付系统 | 陈志寅
资源管理系统 | 邓壮
信息服务端（短信、邮件） | 陈志寅

## Web前端系统
Web前端系统
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-17 | s3532 | s3797 |  | 1、一些显示文字修改 （电信页面，魔力商城/查询联盟） | 陈志寅 |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 2、头像上传控件最新 |  |  | 当前测试环境由于域名限制无法上传图片，不能测试。 | 钱强
|  |  |  | 3、评价修改，进行测试，评价最低几颗星，具体咨询需求 |  |  | Block by bug#1125 | 闵松 | IE8无评论可提交。 测试IE10没问题： 5颗星,无评论，可提交 4颗星,无评论，可提交 3颗星,无评论，不可提交。有评论可提交。 2颗星,无评论，不可提交。有评论可提交。 1颗星,无评论，不可提交。有评论可提交。 0颗星,无评论，不可提交。有评论可提交。
|  |  |  | 4、webconfig添加了内容 (队列相关） |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5、申请退换货时，修改在队订单状态 |  |  | Pass | 闵松
2014-04-17 | s3797 | s3835 |  | 1、修改销量不显示的bug | 陈志寅 |  | Pass | 石曼 | 1.确认订单，增加销量；取消订单，减少销量； 2.其他情况比如退货不减少销量--设计如此
|  |  |  | 2、修改队列排名从 recordno 到inqueue_date |  |  | Pass | 石曼 | 1.队列1按照inqueue_date,recordno排序 2.队列2内容不显示，已开BUG 1127
|  |  |  | 3、修改单店不显示默认图片bug |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 4、修改魔力商城 页面背景图片显示错误 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 5、修改下单选号没背景图片 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 6、增加了关键字过滤，请测试，包括昵称，真是姓名和评价 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 7、错误 #1123 原评论记录的评价时间读取错误 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 8、错误 #1124 “已付款未发货”状态的订单退款，商家处理不同意后状态变为“卖家已发货” |  |  | Pass | 闵松
2014-04-22 | s3835 | s3922 |  | 1. 排队页面优化， |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2.修改邮箱改为要先验证 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3. 所有会话存入缓存 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4. 评价页面修改 |  |  | Pass | 闵松 | Bug#1137 fixed
|  |  |  | 5. 提现手续费修改 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6. 在上一版本基础，修改了 删除订单回归号码 |  |  | Pass | 钱强 | redmine #1135 fixed
|  |  |  | 7. 队列展示，包括用户名，邮箱，电话过滤 |  |  | Pass | 闵松
2014-04-24 | s3922 | s4009 |  | 查询联盟加入了联盟单店，有的话显示，没有不显示。 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 核心业务回归 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1130 魔力字典商家区域筛选功能的3个问题 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1113 收货地址录入框需要加长一点 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1116 收货地址详细地址应该显示全称 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1127 排队大厅队列2内容显示不出来 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1133 当状态为银行受理状态时，提现记录状态没值 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1114 已注册手机号注册时，依然可以发送验证码。 |  |  | Pass | 钱强 | Bug fixed
|  |  |  | bug1118 排队大厅-更多排名 翻页显示不完整。 |  |  | Pass | 钱强 | Bug fixed
|  |  |  | bug1132 用户首次绑定手机号时，提示信息换行错误。 |  |  | Pass | 钱强 | Bug fixed
|  |  |  | bug1139 排队大厅中，不显示邮箱注册用户的信息。 |  |  | Pass | 钱强 | Bug fixed
|  |  |  | bug1111 不选择星级，不添加评价内容可以直接提交评论。 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1145 商城中品牌认证标签显示错误 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1141 【IE8】不选星级/不录入评价可以直接提交评论 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1125 用户评价<=3颗星并且已录入评价的情况下依旧无法提交评论 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 16. filter.txt敏感词去掉“gp“,”系统” |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 删除未付款订单时产生多余的站内信 |  |  | Pass | 闵松
2014-04-25 | s4009 | s4068 |  | 1. 已付款未发货退换货被不同意后，订单状态被改变 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2. 线下订单录入后，web前端激活后未跳转到我的魔力页面下 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3. 二次退换货后，修改了前一次退货订单记录（偶尔发生） |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4. 查询联盟商家筛选进行多次切换后“查看更多”功能失效 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5. 核心业务回归测试 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6. 排队大厅-》加入返利规则 |  |  | Pass | 闵松
2014-05-04 | s4068 | s4156 |  | 1. Bug：支付页面中头像无法显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2. Bug：不登录状态下无法删除购物车中的商品 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3. Bug：【1366*768分辨率】返利规则显示不完整 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4. 文档模式IE7不兼容问题 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5. 验证码输入改为黑色字体显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6. Bug：尝试错误密码登录三次失败后,在用正确密码登入，登出。再次尝试正确密码登录，依旧需要输入验证码 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 7. 注册/激活页面加入密码强队检测 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 8. 联盟品牌/联盟单店：单店详情页面中可点链接改为纯文本显示（避免可以变向进入虚拟品牌页面问题） |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 9. 去掉了单店的分享功能 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 10. Bug1162：过期广告依旧显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 11. Bug1163：主题“最新加入品牌”改为“联盟品牌” |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 12. 需求1164：联盟品牌去掉单店数量 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 13. 个人中心，安全中心优化 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 14. 商品排序修改 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 15. bug1151 用户设置地址时，选择空的“省份”后不会清空“区”信息。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 16. bug1152未登录用户提交订单是，勾选商品的提示信息错误。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 17. bug1155魔力网主页“在线客服”链接无效。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 18. bug1156品牌商家区域筛选页面中，市县 字体与 省 不一致。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 19. bug1158品牌介绍中选中特定省市县后，无法再次查看该品牌所有商家。 |  |  | Pass | 钱强
2014-05-06 | s4156 | s4203 |  | 特殊商品电子票务 客户端商品基本信息提交页面为： /Ext/Ticket.html |  |  | Pass | 闵松
2014-05-07 | s4203 | s4225 |  | （安全系数3个等级）bug1194 账户安全级别划分单一 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | （高亮标签）bug1192 魔力网主页未高亮“魔力网”标签 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 需求1186 商品详情页--供应商和评价次数 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 需求1185 去掉供应商名字 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 需求1182 排队大厅改为魔力大厅 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | （最后一页提示）需求1177 仅在排队大厅最后一页显示关于1000条订单的提示信息。 |  |  | Fail | 钱强 | svn4258中需求未完全实现，不影响发布。 当前排队大厅的每一页都会显示该提示信息。 实际期望结果为：仅当前设定能显示的最后一页（第20页）显示该提示
|  |  |  | bug1016 当没有待支付的订单时，点付款，不应该连接到魔力网首页 |  |  | Fail | 石曼 | 报服务器连接错误
|  |  |  | bug12 单店名称为限制的最大长度16时，在魔力联盟中显示超出限定框 |  |  | Fail | 石曼 | 名称长时显示…，当鼠标移近时，显示单店全名
2014-05-12 | s4225 | s4258 |  | 首页弹出“有奖举报公告” |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 评价次数无可点手势显示，修改中继续跟踪 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1016 当没有待支付的订单时，点付款，不应该连接到魔力网首页 |  |  | Pass | 石曼 | 报服务器连接错误
|  |  |  | bug12 单店名称为限制的最大长度16时，在魔力联盟中显示超出限定框 |  |  | Pass | 石曼 | 名称长时显示…，当鼠标移近时，显示单店全名
|  |  |  | 取消0颗星的情况，至少选择1颗星。当用户不选星并提交时，弹出提示：请选择星星再提交 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | （最后一页提示）需求1177 仅在排队大厅最后一页显示关于1000条订单的提示信息。 |  |  | Fail | 钱强 | svn4258中需求未完全实现，不影响发布。 当前排队大厅的每一页都会显示该提示信息。 实际期望结果为：仅当前设定能显示的最后一页（第20页）显示该提示
|  |  |  | 当鼠标移到星星处，有文字提示: 1颗星：非常不满 2颗星：不满 3颗星：一般 4颗星：满意 5颗星：惊喜 |  |  | Pass | 闵松
2014-05-14 | s4258 | S4283 |  | 1、bug#1224 居中显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2、bug#1223 评价字段超过限定长度时显示提示信息 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3、bug#1215,#1220,#1221 账户管理中，账户余额/可用魔豆 页面中存在冗余信息。 删除标签 我的魔力中无可兑换魔豆时，显示为空。 更改ToString（“G”）格式输出 魔豆乐园页面顶部的“魔力网首页”位置与其他页面不一致。 CSS font格式 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 4、商城版面广告配置改版 请查看文档 |  |  |  | 闵松 | 等后台新部署包发布测试
|  |  |  | 5、bug#1219 同一件商品被加入购物车后，会显示为两件商品 |  |  | Fail | 钱强
|  |  |  | 6、bug#1217页面点击我的魔力登录，登陆后，依然停留在魔力网首页。 涉及模块：我的魔力登录 解决方案：分析URL跳转 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 7、商品未评价成功，不给改状态 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 8、商城页面改版 过度版本 楼层信息配置 商品类型设置topresume为楼层标题 涉及商品分类表、广告表 |  |  |  | 石曼
|  |  |  | 9、bug1205 注册页面添加提示 |  |  | Fail | 闵松 | 重新打开，提示需再优化
|  |  |  | 10、bug1257 魔力商城中，右侧楼层导航底部的 回到顶部 按钮无效。 |  |  |  | 钱强 | svn4285上解决，暂不能验证。
|  |  |  | 11、需求 #1228 排队大厅提示 |  |  | Pass | 钱强
2014-05-22 |  | S4364 |  | 1.商品价格显示（现金+魔豆） |  |  | Pass | 石曼 | S4400
|  |  |  | 2.购买下单-支付-确认收货 |  |  | Pass | 石曼 | S44001.购买单个商品，直接支付，现金 + 魔豆 + 供货价（结算价）--》Pass 数量为1：4569 + 300 + 4500 2.购买多个商品（属于不同的品牌），加入购物车，现金 + 魔豆 + 供货价（结算价）--》Pass 数量为1:4669+200+4600 数量为2:398+100+300 总和为 796 + 200 +600 3.余额支付 直接购买支付 数量为2：4669+200+4600 总和为 9338+400+9200 --》Pass 购物车支付
|  |  |  | 3.商品退货 |  |  | Pass | 石曼 | 1.已确认订单 部分退货 9338 + 800 + 9200，退货 1000 --》Pass
|  |  |  | 4.商品换货 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5.我的魔力-魔豆余额 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 6.我的魔力-魔豆消费历史 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 7.商城页面改版 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 8.过度版本 楼层信息配置 商品类型设置topresume为楼层标题 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 9.涉及商品分类表、广告表 |  |  | Fail | 闵松 | 后台bug1290：楼层广告在web前端无法展示
|  |  |  | 10.每个商品，每种规格，对应一个订单 |  |  | Pass | 石曼 | S4400.1.购物车中有：1个商品1个规格，数量为2；1个商品，1个规格，数量为2.----Pass 2.购物车有1个商品2个规格，数量都为2..----Pass
|  |  |  | 11.5/22号以前的订单不能退换货，之后的才能退换货 |  |  | Pass | 石曼 | S4400.新BUG1303
2014-05-22 |  | S4400 |  | logo 链接 |  |  | Pass | 钱强 | Bug 1208 已修复。
|  |  |  | 修改绑定字样 |  |  | Fail | 钱强 | Bug1275 未完全实现，有待完善
|  |  |  | 注册只能用户给手机号 |  |  | Fail | 闵松 | 基本信息用户名默认变为与手机号一致并不可再写
|  |  |  | 我的魔力 去掉返利字样（bug1288） |  |  | Pass | 闵松
2014-05-27 | S4400 | S4419 |  | 1、屏蔽登陆界面、用户中心举报弹窗 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2、用户名默认手机号(bug1314) |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3、商城商品添加原价 |  |  | 等下一版RS | 闵松
|  |  |  | 4、返款与返利信息屏蔽 |  |  | 等下一版 | 闵松
|  |  |  | Bug修复 #1275 我的魔力-安全中心中，修改绑定的描述不准确。 #1280 订单详情中，无魔豆信息 #1291 购买商品选中规格后，商品库存单位“件”丢失。 #1261 结算页面登录后，页面跳转至“我的魔力”页面。 #1292 未登录状态进入购物车，点击“立即结算”不弹出登录窗口 #1301 用户验证手机/邮箱时，需移除光标，才显示获取验证码按钮。 #1258 商城楼层导航无高亮标志。 #1219 同一件商品再次被加入购物车后，会显示为两件商品。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | bug1299 站内信显示问题 bug1313 魔豆不足的前提下，直接购买支付的提示信息位置需要优化 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1304 退换货界面需要优化 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | bug1303 5/23号的订单不能退货的提示信息位置需要优化 |  |  | 等下一版 | 石曼
2014-05-28 |  | S4451 |  | 1、商城商品添加原价 |  |  | Fail | 闵松 | bug1330：原价在选择商品规格后发生改变
|  |  |  | 2、我的魔力下：去掉已返现总额&排队中总额 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3、bug1303 5/23号的订单不能退货的提示信息位置需要优化 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | Bug修复 #1319 未设置支付密码时，无需密码找回功能 #1315 商品展示图片需点击才能切换 #1318 支付密码找回页面，只能选择邮箱找回。 #1317 安全中心:修改手机绑定时，无法使用邮箱。 |  |  | Pass | 钱强
2014-05-30 |  | S4464 |  | 退换货BUG |  |  | Fail | 闵松 | bug1333 已结束的退货管理订单中显示的魔豆值为0
|  |  |  | bug 1323 用户激活页面验证码不可见 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug 1328 用户激活页面无安全级别提示信息。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | bug 1331 鼠标移至退货/换货操作上时无手型显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 商家魔豆流水 退货魔豆流水 |  |  | Pass | 石曼 | 1.直接支付--退货。 -->Pass 2.从购物车支付--退货。 -->Pass 3.余额支付--退货。 -->Pass
2014-06-05 |  | S4489 |  | bug 1333 已结束的退货管理订单中显示的魔豆值为0 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug 1334 卖家已发货/已确认收货/交易成功订单在申请退款时，退货管理订单中显示的魔豆值为0 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug 1335 已结束的退货订单点击“查看详情”后报错 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug 1337 部分退款后再次申请退款，输入金额大于剩余订单金额后系统报错 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 商城首页商品可任意指定： 1、 涉及新表mb_order_goods_shelf，商品可由后台配置、可指定次序 2、 商城首页商品均从此表导入 3、 首页商品按分类分楼层、更多则进入对应楼层的商品列表 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug 1336 当部分退货时，mb_after_sales表returnbeans没有记录值 |  |  | Pass | 石曼
2014-06-05 |  | S4491 |  | bug 1349 过期首页商品依旧显示 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-10 | S4491 | S4498 |  | 魔力网公告、首页弹窗 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 魔豆兑换双倍 |  |  |  | 石曼 | S4520版本测试通过
|  |  |  | 魔豆兑换相关界面提示更改 |  |  |  | 石曼 | S4520版本测试通过
2014-06-11 |  | S4513 |  | 联盟订单查询 查询新表 魔豆订单表 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 用户管理魔豆兑换记录 查询新表 魔豆流水表 |  |  |  | 石曼 | S4520版本测试通过
|  |  |  | 导航改为 首页 魔豆商城 获取魔豆 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-11 |  | S4520 |  | 楼层更多商品 添加分页 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 获取魔豆页面线上品牌不显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 首页 可以兑换魔豆 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 错误提示页面 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 魔豆兑换双倍 |  |  | Pass | 石曼 | 1.在对订单兑换魔豆，检查兑换魔豆订单，魔豆流水，消费占账户魔豆数量。----------->Pass 2.未激活订单兑换魔豆.----------->Pass 3.测试联盟订单里面的魔豆订单，显示mb_bean_order_record记录，联盟订单自动换成魔豆，按照1:1，忽略小数部分。----------->Pass 新增的订单，修改的订单，退货的订单都能正确显示 4.账户管理里面的魔豆记录，去mb_bean_flow里面的数据，显示所有魔豆流水。----------->Fail 1个问题：应负魔豆显示为正魔豆，S4521验证通过
|  |  |  | 魔豆兑换相关界面提示更改 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 用户管理魔豆兑换记录 查询新表 魔豆流水表 |  |  | Fail | 石曼
|  |  |  | 账户管理 魔豆记录更改 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-11 |  | S4521 |  | 魔豆流水 魔豆值可为负数 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 首页商品六层展示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 楼层头图开启 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-17 |  | S4536 |  | 1、 首页改版 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 2、 顶部改版，相关页面变更 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 3、 底部改版，相关页面变更 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4、 商城首页添加专题入口 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5、 专题页面：酒、手表 |  |  | Pass | 钱强
2014-06-17 |  | S4567 |  | 去掉商品由商家发送 商家连接 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 添加包包专题页面 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 无法登录问题 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 商城首页楼层标题布局问题 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-19 | S4567 | S4587 |  | 银盛商旅卡 下订单 订单入库 跟订票系统的是一致的 有附加信息 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | header 头部 加入了购物车显示 bug 1377 新版本没有购物车 bug 1378 在新版本上，点看看已买到的宝贝链接后出现的页面需要更改 1374 魔力用户登录失败 1375 当用已经注册过的手机号码再次注册时，提示发送失败 |  |  | Fail | 石曼 | 加入购物车&bug1377/1374/1375 Pass bug 1378 Fail
|  |  |  | 3个专题页面 部分改动: 手表的banner 酒加个商品 最后一个 包包banner下面的图改正常了 |  |  | Pass | 钱强
2014-06-19 |  | S4596 |  | 搜索的链接 原来链接到个人中心的 改成了 /home/index |  |  | Fail | 石曼 | bug 1378 Fail
2014-06-20 |  | S4598 |  | bug 关于我们/服务/加盟/购物指南任一个子链接下点击“首页”后报错 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 界面相关BUG. BUG1378 |  |  | Pass | 石曼
2014-07-05 |  | S4657 |  | 修复增加假评价时，评价数量正常更新 |  |  | Pass | 钱强 | 测试加入假评价后，再加入真评价：Pass
|  |  |  | 评价内容按时间排序 |  |  | Fail | 钱强 | 添加假评价后,如多个假评时间段中夹杂真评价，评价时间显示错误。 评价文本删除后，页面刷新异常，会出现重复的评价信息。
|  |  |  | 取消网站缓存 |  |  | Pass | 钱强 | 添加加评论后可立即显示在页面中。
2014-07-06 |  | S4666 |  | 1、 商品销量、评价 系统设置 |  |  | Fail | 钱强 | 评价仍然不按时间顺序排列。 Fixed in S4668 添加假评价后，评价数/销量数 显示OK 删除假评价后，评价数/销量数 显示OK
|  |  |  | 2、 商城首页改版，涉及商品分类更新、首页添加一种类型广告 |  |  | Fail | 钱强 | 1. 刷新缓存图片显示问题 fixed in s4671 2. 如何添加专题广告文本介绍 s4670 3. 按分类无法查找商品 fxied in s4671
|  |  |  | 3、 商品详情页面微调：价格显示部分（现价、魔力价、市场价）、去掉服务（“由xx公司”） |  |  | Fail | 钱强 | 魔力价 错写成“魔豆价” fixed in S4668
|  |  |  | 现价：现金+魔豆 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 魔力价：等同现价的全额现金 |  |  | Pass | 钱强 | 魔豆价 不等于 现金+魔豆,实际为 原价。
|  |  |  | 市场价：等于魔力价 除以 折扣 |  |  | Fail | 钱强 | 1. 默认市场价，与选择规格后的市场价不一致。选择规格后显示的价格为原价，应该为 魔力价/折扣 fixed in svn4670
|  |  |  | 魔力价与市场价为零时均不显示 |  |  | Fail | 钱强 | 无法验证，当前上传商品时，价格不能为0.通过修改数据库测试错误： 修复市场价为0时，商品详情页面不显示魔力价与市场价 fixed in s4670
2014-07-06 |  | S4668 |  | 1、评价不按时间排序 |  |  |  | 钱强 | 真假评价信息能正常按照时间顺序正确显示； 销量/评价数 再加入假评价后不能正确更新； 用户无法登录：缓存问题fixed in s4671 评价概括不显示。 ：缓存问题fixed in s4671
|  |  |  | 2、按分类无法查找商品 |  |  | Pass | 钱强 | check in svn4671
|  |  |  | 3、魔力价写成魔豆价 |  |  | Pass | 钱强 | 魔豆价 更新为魔力价 选中规格后，市场价 显示为NaN fixed in S4670
|  |  |  | 4、banner下二排广告格式 第一行为标题 下面三行为广告内容 每行以M字母隔开 |  |  | Pass | 钱强 | check in svn4670
2014-07-06 |  | S4670 |  | 修复市场价为0时，商品详情页面不显示魔力价与市场价 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 修复商品未选择规格页面的魔力价/市场价，以及选中规格后 魔力价/市场价 显示问题。 |  |  | Pass | 钱强
2014-07-06 |  | S4671 |  | 修复魔豆乐园刷新缓存图片显示问题 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 消费者无法登陆：需更换文件 web\Views\Mall\item.cshtml 解决； |  |  | Pass | 钱强 | 测试注册/登陆/商城购买-评价： Pass 测试加入加入假评价后，再加入真评价，页面显示：Pass 测试加入假评价后，再删除假评价：Pass
|  |  |  | 使用新版金色魔豆图标： 再次更换文件 web\Views\Mall\item.cshtml； 更换img\dou.png。 |  |  | Pass | 钱强 | 检查以下页面魔豆显示： 乐园主页:Pass 专题页面-专题商品：线上数据，无法测试。 楼层商品展示：Pass 楼层-查看更多/商品分类页面：Pass 我的魔力：Pass 商城中心：Pass 购买流程页面-商品详情>提交订单>确认付款：Pass 退/换货申请页面：Pass
|  |  |  | 取消商品详情页，服务提供商信息。 |  |  | Pass | 钱强
2014-07-14 |  | S4701 |  | bug1439 商品评价统计数错误 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1455 商品详情页面导航信息不完整 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | bug1461 为多个订单的支付页面，订单号排版不正确。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | bug1463 退换货页面，订单详情中的金额都为0 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 线下注册用户，魔力网激活页面： 原有问题：点击 我的魔力，或者进行购物时，才跳转到激活页面。 改动：登陆后直接进入激活页面。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | bug1475 搜索栏文字提示错误 |  |  | Pass | 闵松
2014-07-15 |  | S4706 |  | 商城首页商品及更多商品列表获取方式变更:加快商城内商品读取速度 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 品牌详情展示图转换方式变更 |  |  | Pass | 钱强
2014-07-22 |  | S4801 |  | 1、去掉“我的魔力”页面 |  | 刘凡凡 | Pass | 闵松
|  |  |  | 2、去掉联盟订单 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3、商城中心：我的订单---金额中去掉魔豆 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4、账户管理：去掉账户余额、可用魔豆、提现记录、魔豆记录 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5、商品：会员价 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6、详情页：原价和会员价 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 7、去掉魔豆相关 |  |  | Fail | 闵松 | 1. 常见问题中的魔豆信息未去掉 2. “魔豆乐园”&“收集魔豆”主题需要变更
|  |  |  | 8、去掉首页 |  |  | Pass | 闵松
2014-07-26 |  | S4901 Web_S4901_201407261801 |  | 1、去掉“我的魔力”页面 |  | 刘凡凡 |  |  | 与上个版本重复
|  |  |  | 2、去掉联盟订单 |  |  |  |  | 与上个版本重复
|  |  |  | 3、商城中心：我的订单---金额中去掉魔豆 |  |  |  |  | 与上个版本重复
|  |  |  | 4、账户管理：去掉账户余额、可用魔豆、提现记录、魔豆记录 |  |  |  |  | 与上个版本重复
|  |  |  | 5、加个标签“魔力会员”，与“基本信息”并列。 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 6、去掉账户魔豆 |  |  |  |  | 与上个版本重复
|  |  |  | 7、魔力价及会员价均可购买，一般用户购买使用魔力价；会员购买使用会员价 |  |  | Pass |  | 非缴费会员购买： 提示账号魔力豆不足。因为mb_order_buys中记录魔豆 ：Fail, fixed in s4820 线下注册会员：我的魔力>魔力会员页面 显示会员有效期信息正确。 Pass
|  |  |  | 8、商城首页展示 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 9、下单、购买、支付、购物车等页面 去掉豆 |  |  | Pass | 钱强 | 商品页面/购物车/订单页面/支付页面/订单详情页 无魔豆信息：pass s4820
|  |  |  | 10、去掉魔豆相关 |  |  | Fail |  | 1. 常见问题中魔豆信息未去除：Fail 2. 魔豆乐园 更名为 魔力商城：Pass 手机魔豆 更名为 联盟商家：Pass
|  |  |  | 11、会员充值 |  |  | Pass |  | 线上注册用户，会员费支付遇到问题，因为线上注册仅有手机号码信息。Pass 可进入支付页面s4820 会员支付时，选择支付遇到问题，放弃支付：Pass s4820 会员充值支付时：Pass s4820
|  |  |  | 12、会员查询 |  |  | Pass |  | 可正确获取会员有效期。
2014-07-27 |  | S4820 |  | 优化会员系统 |  | 刘凯 | Pending |  | 1.线上会员注册，非会员购买，原价购买：生成原价订单. 暂时测试系统无法支付。 2.线上注册会员购买: 生成会员价订单.暂时测试系统无法支付。 3.线下注册会员购买: 生成会员价订单.暂时测试系统无法支付。 4.过期会员购买: 生成原价订单.暂时测试系统无法支付。 5.线下会员，线上续费。Pass 6.线上会员，线上续费。Pass
2014-07-27 |  | S4822 |  | 解决订单支付完成后变更所有该用户未付账单状态问题mb_user_pay status为1。 仅更改当前账单状态。 |  | 刘凯 | Pass |  | 会员支付时，mb_user_pay中多个未付status 0账单，仅当前支付账单会改成1.
|  | S4823 |  | 充值功能做优化,加入判断付款后返回数据正确与否。 |  |  |  |  | 需更新mb_user_bpay中账单金额为0.01元，才能注册缴费成功。 线上支付失败，生成两条-1的订单
|  | S4827 |  | 金额异常 记录status = -2 |  |  | Pass
2014-07-28 |  | S4830 |  | 更改：点击去结账之后才产生会员充值记录 |  | 刘凯 | Pass | 钱强 | 付款页面，选择支付遇到问题，mb_user_pay账单status由0更新为-1付款失败：Pass 付款金额不一致，记录状态为-2：Pass 成功付费注册：pass
|  |  |  | 3个专题页面去掉魔豆，手表专题为新的专题页面 |  |  | Pass | 徐子玘 | 专题页面无魔豆，会员价/原价 显示正确。
|  | S4838 |  | 每次点击均产生一个新的订单号 |  |  | Pass | 钱强 | 点击“去结账”才会生成新的账单。Pass 测试注册/续费 正确支付，保存状态1：Pass 续费 未支付时，保存状态-1：Pass 续费 支付金额不正确，保存状态-2:Pass
|  | S4849 |  | 解决会员注册缴费/续费/失效后重新缴费的问题 |  |  | Fail | 钱强 | 有效期都添加2年。 Fixed in svn4857
|  | S4857 |  | 解决会员注册缴费/续费/失效后重新缴费的问题 |  |  | Pass | 钱强 | 测试会员首次注册缴费，会员图标信息/会员有效时间/会员缴费记录：Pass 测试会员续费，会员图标信息/会员有效时间/会员缴费记录：Pass 测试失效会员缴费，会员图标信息/会员有效时间/会员缴费记录：Pass
2014-07-30 |  | S4872 |  | 在我的魔力 账户管理 中添加我的订单（全部为在对订单） 只有存在在对订单的用户可以看到 |  |  | Pass | 钱强 | 我的魔力中： 存在排队订单时，显示“在队订单”，且信息正确：Pass 不存在排队订单时，无“在队订单”标签：Pass
2014-08-04 |  | S4900 |  | 我的魔力 账户管理中添加 我的魔豆页面 |  |  | Pass | 闵松

## 后台管理系统
后台管理系统
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-17 | s241 | s249 | 1.消费者站内信支持 | 唐权权 |  |  | 石曼
|  |  | 2.站内信列表显示规范化 | 唐权权 |  |  | 石曼
|  |  | 3.商家提现功能 | 唐权权 |  |  | 石曼
|  |  | 4.消费者提现功能 | 唐权权 |  |  | 闵松
|  |  | 5.品牌注册简介字数范围由32位修改为64位 | 唐权权 |  | Pass | 石曼
|  |  | 6.支付方式审核修改 | 唐权权 |  | Fail | 石曼
2014-04-18 | s241 | s253 | 1.消费者站内信支持 |  |  | Pass | 石曼 | 1.实时站内信收不到 bugID 1130 2.后台发送站内信给消费者，消费者能收到并查看.Pass 3.给消费者发送站内信按照按照省搜索不到消费者。 Bug ID:1131
|  |  | 2.站内信列表显示规范化 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 3.商家提现功能 |  |  |  | 石曼
|  |  | 4.消费者提现功能 |  |  |  | 闵松
|  |  | 5.品牌注册简介字数范围由32位修改为64位 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 6.支付方式审核修改 |  |  | Pass | 石曼
2014-04-22 | s253 | s261 | 1.品牌注册支持虚拟品牌的注册 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 2.站内信发送用户搜索 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 3.品牌性质修改 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 4.商家账单 |  |  |  | 石曼 | Bug1142,bug1143滞纳金账单明细没显示；排序要按照时间，ID降序排列；金额0.6显示不正确
|  |  | 5.后台不能发送永久站内信（品牌/商家） |  |  | Pass | 钱强
2014-04-23 |  | S265 | 1.商家、消费者提现增加审核功能 |  |  | Pass | 石曼 | 手动体现成功，失败；自动体现，审核成功，审核失败
|  |  | 2.已完结订单EXCEL导出功能 |  |  | Pass | 石曼 | 导出完结订单成功
2014-04-23 |  | S267 | 提现失败处理，审核成功处理 |  |  | Pass | 石曼
2014-04-25 |  | S269 | 1.省市区的添加修改 |  |  |  | 石曼 | S289版本测试通过
|  |  | 2.一些按搜索条件后的分页 |  |  |  | 石曼
2014-04-25 |  | S270 | 商家欠费提醒 |  |  | Fail | 石曼 | S289版本测试通过
|  |  | 发送支付链接 |  |  | Fail | 石曼 | 发送的支付链接是错误的，不能正确打开；S296版本测试通过
2014-05-04 |  | S282 | bug:1150，1149，1148,1147,1143,1005,881,861,625,621,620,616,615,614,613,612,611,610,608,598,607,597 |  |  | Fail | 石曼 | 1150/1143/620/614/608/607/597，重新打开，详情见BUG 1005fail, 其他bug验证通过
|  |  | 1.省市区的添加修改 |  |  | Fail | 石曼 | bug 1170录入页码跳转后每页始终只显示20条;s289测试通过
|  |  | 2.一些按搜索条件后的分页 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 3.商家欠费提醒 |  |  | Fail | 石曼 | S289测试通过
|  |  | 4.发送支付链接 |  |  | Pass | 石曼
2014-05-07 |  | S288 | 1.单店修改功能 ,1167 |  |  | Fail | 石曼 | 1195,修改单店信息时，品牌信息应为不可修改的. S289测试通过
|  |  | 2.联盟订单查询 |  |  | Fail | 石曼 | S296测试通过 1196联盟订单应该能查询兑换魔豆订单 1197联盟订单应增加排序 1198联盟订单里面如果是商城的订单，不应该有退货的按钮 1199联盟订单成功排队的订单不应该有退货的按钮
|  |  | 3.退货 |  |  | Fail | 闵松 | S289测试通过
|  |  | 4.添加权限 R233 |  |  | Not Test | 石曼 | S289测试通过
|  |  | 5.商家欠费提醒模板， bug 1189 |  |  | Fail | 石曼 | S296测试通过
|  |  | 6.省市区的返回,1171,1170 |  |  | Fail | 闵松 | Bug1170重新打开
|  |  | 7.bug1121 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 8.bug1029 |  |  | Fail | 闵松 | 重新打开
|  |  | 9.代理商添加多个品牌 ，bug ID 1150 |  |  | Fail | 石曼 | S296测试通过
|  |  | 10.商家欠费提醒, |  |  |  | 石曼 | S289测试通过
2014-05-07 |  | S289 | 1.单店修改功能 ,1167,1195 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 2.联盟订单查询 |  |  | Fail | 石曼 | 1196联盟订单应该能查询兑换魔豆订单 1197联盟订单应增加排序 1198联盟订单里面如果是商城的订单，不应该有退货的按钮 1199联盟订单成功排队的订单不应该有退货的按钮 1200联盟订单无法进行品牌过滤 1207联盟订单查询希望能查到退货订单 测试退货功能 未激活订单 1.未支付的订单，单笔点退货，查账。 -->Pass 2.未支付的多笔订单，都勾选点退货，查账。 -->Pass 3.已支付订单，单笔点退货，查账。 -->Pass 4.已支付的多笔订单，都勾选点退货，查账。 -->Pass 在队订单 1.未支付的订单，单笔点退货，查账。 -->Pass 2.未支付的多笔订单，都勾选点退货，查账。 -->Pass 3.已支付订单，单笔点退货，查账。 -->Pass 4.已支付的多笔订单，都勾选点退货，查账。 -->Pass
|  |  | 3.退货 |  |  | Fail | 闵松 | 1204商城订单进行单号精确搜索后订单 状态一栏未显示 1206退换货明细中类型颠倒
|  |  | 4.添加权限 R233 |  |  | Pass | 石曼 | 1209 新增权限设置时，自动去掉codeid字段值两端空格 步骤： 1.在权限设置，添加codeid为R233 权限描述为消费者订单退货，注意不要有空格 2.在权限组设置，给相关的权限组添加R233权限
|  |  | 5.商家欠费提醒模板， bug 1189 |  |  | Fail | 石曼 | 重新打开，单店欠费提醒和欠费锁定时发送的模板不正确，2个模板与品牌欠费欠费提醒和欠费锁定一致
|  |  | 6.省市区的返回,1171,1170 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 7.bug1121 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 8.bug1029 |  |  | Fail | 闵松 | 重新打开
|  |  | 9.代理商添加多个品牌 ，bug ID 1150 |  |  | Fail | 石曼 | S296测试通过
|  |  | 10.商家欠费提醒, |  |  | Pass | 石曼 | 列表显示正确，支付地址发送正确
|  |  | 11.品牌默认地址 1187 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 12.品牌推广 620 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 13.单店地址显示 608 |  |  | Pass | 石曼
2014-05-12 |  | S296 | 1.联盟订单搜索条件更换 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 2.R1201 商城订单搜索条件更换 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 3.R1199 去除联盟订单成功排队的退货处理 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 4.R1206 退换货详情中状态显示更正 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 5.操作员管理中本账号可以删除自身账号，1100 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 6.密码修改---修改下属密码不需要旧密码，修改本身密码需要验证旧密码 |  |  | Fail | 石曼 | BUG 1234 同一个岗位的操作员不应该能修改其他操作员的密码
|  |  | 7.R1207 增加了退货订单的查询 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 8.R1198 非线下联盟订单去除退货操作 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 9.一个代理商不能添加多个品牌 (1150) |  |  | Pass | 石曼 | 新BUG 1226当一个品牌有代理商变为没有代理商时，数据修改不正确
|  |  | 10.商家被锁定后，后台发送支付地址的邮件模板有待完善。（1189） |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 11.信息发送添加输入手机号邮箱发送，（考虑到改版就简单的单个发送），bug ID:1203 |  |  | Pass | 石曼 | 测试发送内容为： 1.我在测试哦，收到请跟我-石曼说一下班啊。谢谢哦~！ 2.我在测试哦，收到请跟我说一下 3.~!@#$%^&*()-_=+-*//;.,;'\. 4.http://www.imooly.com 你好 68408687@qq.com 5.会提示：短信内容限制发送60个字符 尊敬的用户，感谢您注册魔力网 您的品牌初始账号：U0ILEe，密码:123456，注册码:426EE208-9B13-70AC-FE62-81E67C7A632A； 友情提示：为保障账号安全，请尽快登录魔力网商家客户端，修改密码。魔力网客户端下载地址：http://www.imooly.com/download。 魔力网络科技
测试S289版本结果为fail的内容：
|  |  | 12.Bug1204:商城订单进行单号精确搜索后订单状态一栏未显示 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 13.Bug1200: 联盟订单无法进行品牌过滤 |  |  | Pass | 闵松
|  |  | 14.bug 1197, 1005 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 15.1029 |  |  |  | 闵松 | bug还未解决
|  |  | 16.添加了单店上传图片的接口 |  |  | Pass | 闵松
2014-05-21 | S296 | S309 | 1.评论管理 （查看评论列表 R335 ， 查看详细 R336 ， 修改评论 R337， 删除评论 R338） |  |  | Fail | 闵松 | bug1278 web前端商品评价显示未与后台评论管理交互更新的几个问题 bug1277 评价说明选择“系统”项无法保存成功 bug1276 删除评论后列表没有即时刷新
|  |  | 2.代理商添加修改问题 |  |  |  | 石曼 | 跟开发讨论，此版本暂时不测
|  |  | 3.ip地域关系 （R905 列表查询，R906 IP添加，R907 IP修改，R908 IP删除） |  |  |  | 石曼 | 跟开发讨论，此版本暂时不测
|  |  | 4.关键字（R909 关键字列表，R910 关键字添加，R911 关键字修改，R912 关键字删除） |  |  |  | 石曼 | 跟开发讨论，此版本暂时不测
|  |  | 5.商品添加 （R339） 商品（价格+魔豆，结算价）新增，编辑，管理 |  |  | Fail | 闵松 | bug1297:商品管理：查看订单状态&发货&商品售后服务页面缺少所耗魔豆信息 bug1295:商品基本信息页面中将“魔力豆”改为“魔豆”
|  |  | 6.日志 2014/5/22 添加/修改广告时，报错“write log error”。通过更新文件router.class.php来解决 |  |  | Pass | 徐子玘 | 暂时不用测试，此版本功能尚有问题
2014-06-06 |  | S321 | 添加首页商品管理 |  |  | Pass | 闵松 | bug 1347添加重复序号的商品时提示信息空白(不影响发布)
|  |  | 新增权限： R340 首页商品查询 R341 首页商品添加 R342 首页商品修改 R343 首页商品删除 |  |  | Pass | 石曼
新增清缓存变量
|  |  | 商品分类缓存 |  |  | Fail | 闵松 | bug1350 商品分类缓存清理问题
|  |  | 推荐商品缓存 |  |  | Fail | 闵松 | bug1351 推荐商品缓存清理问题
2014-06-11 |  | S328 | 首页商品管理楼层增加及过滤功能 |  |  | Pass | 闵松
2014-06-16 | S328 | S336/S339 | 1.广告添加、修改、查看功能增加对标题的处理，并将备注的处理修改为对内容的处理 2.新首页广告配置 |  |  | Pass | 石曼，钱强，闵松
2014-07-10 |  | S412 | 后台新增魔豆订单查询 | 唐权权 |  | Pass | 钱强 | 可通过 消费者服务>联盟订单> 下拉菜单 魔豆订单，查询出所有产生魔豆的订单；来源为mb_bean_order_record
|  | S413 | 商品批量上下架 | 钮明红 |  | Pass | 钱强 | 可多选商品进行上架下架操作: 4件上架商品>全部下架：Pass 4件下架商品>全部下架：Pass 4件下架商品>全部上架：Pass 3件上架，1件下架>全部下架：Pass 3件上架，1件下架>全部上架：Pass
|  | S421 | 添加商品修改权限 R344，更新权限：商品上下架 R312，商品删除R313 | 钮明红 |  | Pass | 钱强 | 测试账号拥有以下权限： 无 修改/更新/删除商品权限：Pass 仅有 修改商品权限:单件商品操作>Pass,无法进行批量操作。 仅有 上下架商品权限:单件商品操作>Pass,批量操作>Pass 仅有 删除商品权限:单件商品操作>Pass,批量操作>Pass
2014-07-25 |  | S491 | 1.用户管理添加会员失效日期、状态、所属商家的查询 |  |  | Pass | 石曼
|  |  | 2.商品规格设置为不能修改删除 |  |  | Pass | 闵松/石曼 | 1.后台的商品规格不能修改/删除。 --》Pass 2.规格参数不能修改，还需要RS系统做到商品规格不能修改，只能添加。-->Fail
|  |  | 3.添加商品时选择品牌分类增加搜索功能 |  |  | Pass | 闵松
2014-08-05 |  | S516 | 商品添加审核功能，审核时能预览 | 钮明红 |  | Pass | 石曼 | 未审核通过的商品 1.添加商品，只能添加商品库存，没有价格。--》Pass 2.商品编辑页面，只能添加商品库存，没有价格。--》Pass 3.商品审核时，有预览功能。审核成功功能没问题。--》Pass 4.上架时，能修改商品价格（价格、结算价、原价）。--》Pass 对已审核的商品，做编辑。编辑后，状态变为未审核。--》Pass 对已上架的商品，点编辑。编辑后，状态变为未审核，价格被置0。--》Pass
|  |  | 商品上架时添加价格修改功能 | 钮明红 |  | Pass | 石曼
|  |  | 商品价格区间 | 钮明红 |  | Pass | 石曼
|  |  | 权限分开：商家上架R355，商家下架R356，商家审核R357 | 钮明红 |  | Pass | 石曼

## 商家系统服务端
商家系统服务端
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-18 | s3713 | S3848 |  | 1、 后台发送临时（30天有效期）、永久邮件 | 刘凯 |  |  |  | 等待后台更新。
|  |  |  | 2、 解决邮件发送标题乱码BUG |  |  | Pass | 钱强 | 商家注册 标题为 注册； 手机修改/邮箱修改/密码找回 标题为 系统邮件。
201/4/21 |  | S3898 |  | 1、 提现区间BUG |  |  | Pass | 石曼 | 提现（商家，消费者）区间都为左开右闭
|  |  |  | 2、 配置加密 |  |  | Pass | 钱强 | 能正常运行服务端即可。
2014-04-21 |  | S3912 |  | 1、仅商城权限的品牌修改密码，修改品牌提现密码失败 |  |  | Pass | 石曼
2014-04-23 | S3912 | S4027 |  | 重复登陆挤下线BUG | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 客户端连接不同 服务端（集群环境）时，也能踢出原有登录账号。
屏蔽socket集群之间通信（不用测试）
|  |  |  | 站内信（推送信息）实时通知变更（同时更新客户端） |  |  | Pass | 石曼 | 同客户端S3755-svn4028变更
2014-04-25 | S4027 | S4062 |  | 优化挤下线功能，解决无法重复登录的问题。 |  |  | Pass | 钱强
2014-04-29 | S4062 | S4117 |  | 1、 更改配置文件加密，只加密数据库连接 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 系统能够正常运行
|  |  |  | 2、 对在线商家（品牌、单店）发送指令: 更新指令/关闭指令 |  |  |  | 钱强 | 需同步后台系统/商家服务端一起更新，才能实现该功能。 目前后台已实现，等待客户端更新。
2014-05-05 | S4117 | S4170 |  | 1、默认移除SQL语句中的@link ，修复错误log记录： 【数据库】error = ORA-02019: 未找到远程数据库的连接说明 ¦¦ sql = SELECT COUNT(a.ID) FROM MB_SHOP_INFO a,MB_BRAND_INFO b,MB_ADDR_PROVINCE@LKSTATIC p,MB_ADDR_TOWN@LKSTATIC t,MB_ADDR_AREA@LKSTATIC r WHERE (a.BRANDID = 6 AND a.BRANDID = b.ID AND a.ADDRAREA = r.ID AND a.STATUS = 1 AND r.TOWNID = t.ID AND a.ID != b.SHOPID AND t.PROVINCEID = p.ID) AND ( 1=1 ) | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 无法再次查看到该log。
2014-05-05 | S4170 | S4215 |  | 解决短信发送特殊字符BUG(需和信息服务端s4210一起发布） | 刘凯 |  | Fail | 钱强 | 测试特殊字符短信邮件通知：~!@#$%^&*()-=_+[]{};':",./\<>?¦` 其中“+”不能正常显示。
2014-05-27 | S4215 | S4436 |  | 1、 订单录入，直接记录在原订单兑换魔豆表，变更用户魔豆值；新用户自动创建，绑定对应商家（记录在表mb_business_user_relation中，用于改版后商家提成结算） 备注：同时记录新表 魔豆订单记录表mb_bean_order_record、魔豆流水记录表mb_bean_flow | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 1. 已注册用户订单录入 mb_user_cash/mb_order_consume/mb_bean_order_record/mb_bean_flow 记录正确。 2. 未注册用户订单录入 mb_user_relation/mb_user_cash/mb_order_consume/mb_bean_order_record/mb_bean_flow 记录正确。 用户被自动注册后，密码为明码且不能正常登陆。 Svn4451解决
|  |  |  | 2、 订单修改，直接修改原订单兑换魔豆表，变更用户魔豆值； 备注：同时变更魔豆订单记录表中的金额及魔豆值，记录魔豆订单流水表及魔豆流水记录表 | 刘凯 |  | Pass | 石曼 | 1. 修改订单 仅仅修改订单备注。---->Pass 修改金额大于原金额，再次修改金额大于原金额。 ---->Pass 修改金额小于原金额,再次修改金额小于原金额。---->Pass 当产生魔豆订单后，去商城消耗一定的魔豆，再去修改订单（大于原金额，小于原金额）。---->Pass 检查如下表： select t.*,t.rowid from mb_business_user_relation t;---新增用户建立与店的关系 select t.*,t.rowid from mb_user_info t order by createdate desc; select t.*,t.rowid from mb_user_cash t where userid in (2006,141); select t.*,t.rowid from mb_bean_order_record t where shopid in (58);----魔豆订单记录表。status 0正常；1修改；2退货 select t.*,t.rowid from Mb_bean_order_flow t order by createdate desc;----魔豆订单流水表，当有金额发生变动时，记录。当新增时，不记录 select t.*,t.rowid from mb_bean_flow t where userid in (2006,141) order by createdate asc;----魔豆流水。记录魔豆新增，魔豆变动记录。金额记录变动的 select t.*,t.rowid from mb_order_consume t where shopid in (58) order by t.storagedate desc;
|  |  |  | 3、 订单退货， 删除原订单兑换魔豆表 备注：变更魔豆订单记录表，金额不变只改状态。记录魔豆订单流水表及魔豆流水表 | 刘凯 |  | Pass | 石曼 | 全部退货 新增--退货 当产生魔豆订单后，去商城消耗一定的魔豆，再去修改订单（大于原金额，小于原金额）。---->Pass 检查2中的表，数据都正确
|  |  |  | 4、 屏蔽付款模块、、屏蔽返款查询、 | 刘凯 |  | Fail | 钱强 | 商家/品牌登录，仍然存在 付款管理
|  |  |  | 5、屏蔽临时订单相关 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 未登录状态不可录入离线订单。 登陆后，断网状态依然可以录入离线订单。Svn4451修复该问题，同时屏蔽 上传订单按钮
|  |  |  | 6、订单查询默认查询订单兑换魔豆表 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 商家登录>订单管理中，仅查询 兑换魔豆订单。
2014-05-27 | S4436 | S4451 |  | 解决订单录入 新用户创建密码未加密BUG。Bug1320 |  |  | Pass | 石曼
2014-05-28 | s4451 | s4454 |  | 订单相关短信变更 |  |  | Pass | 钱强 | 订单入库/修改/退货 短信发送正确。
2014-07-23 |  | S4765 |  | 服务更新已支撑一下功能： 会员注册 会员充值 会员查询 会员验证 |  |  | Fail |  | 测试结果如商家客户端2014/7/23 会员充值时，失效时间mb_user_info/logindate 仅记录年月日，不记录时分秒。 Fixed in S4766
2014-07-23 |  | S4766 |  | BUG:会员充值 精确到时分秒 |  |  | Pass
2014-07-24 |  | S4773 |  | 商家客户端v0.0.4.9 bug修复 |  |  | Pass | 钱强
2014-07-25 |  | S4792 |  | 品牌绑定手机号,用户下单后发送短信 | 刘凯 |  | Pending |  | 测试库无法通过块钱沙盒支付
2014-07-28 |  | S4848 |  | 线下充值 status=1 |  |  | Pass | 钱强

## 商家系统客户端
商家系统客户端
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
s3755
邓壮
2014-04-24 | S3755 | svn4028 |  | 1、增加了单店，品牌付款异步跟超时退出 |  |  | Pass | 钱强 | bug #35 fixed
|  |  |  | 2、修改了单店离线登录再退出系统报错 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 3、修改了单店离线登录，系统版本号是错误的 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 4、修改了站内信及时通信，挤下线，网站提醒卖家发货站内信和右下角弹出框 |  |  | Pass | 石曼 | 1.品牌 --》商家 Pass 2.魔力网--》品牌 Pass 3.魔力网--》单店 Pass 4.魔力网--》消费者。 BUG1130 5.品牌，单店，挤下线。 Pass
|  |  |  | 5、修改了安装系统时候，默认为关闭按钮是退出系统 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 6、修改了提现明细的状态跟查询状态 |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 7、添加了单店注册时候，地址无法定位弹出框提示 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 8、客户端升级后，被加密的离线订单能正确被读取并上传 |  |  | Pass | 钱强
2014-05-12 | S4028 | s4260 |  | 1、修改了铁通不能拼我们魔力网而导致一登陆就断线问题 | 邓壮 |  |  |  | 无法模拟铁通网络测试
|  |  |  | 2、第一次登陆。得到输入手机号记录焦点，弹框提醒（魔力的标识语） |  |  | Pass | 钱强 | #1214 fixed.
|  |  |  | 3、提现设置银行卡时候，去掉一些银行 |  |  | Pass | 钱强 | 移除以下银行信息：汇丰银行,花旗银行,渣打银行,东亚银行,荷兰银行,法新银行
|  |  |  | 4、后台可以通过命令控制客户端升级提醒，和紧急关闭客户端 |  |  | Fail | 钱强 | 后台发送指令后，无成功提示。功能暂未实现。 同一账户登录时，踢下线的功能存在问题，需用户操作后，才提示已断开。 刘凯表示这两个功能不影响上线。
|  |  |  | 5、需求1190，商家发货页面显示 消费者购买备注。 |  |  | Pass | 钱强
2014/5/28 同商家系统一起上线 | s4260 | v0.0.4.3 |  | 4、 屏蔽付款模块、、屏蔽返款查询、 |  |  | Fail | 钱强 | 商家/品牌登录，仍然存在 付款管理
|  |  |  | 5、屏蔽临时订单相关 |  |  | Pass | 钱强 | 未登录状态不可录入离线订单。 登陆后，断网状态依然可以录入离线订单。Svn4451修复该问题，同时屏蔽 上传订单按钮
2014-07-10 |  | v0.0.4.4 |  | 商家客户端改动： 1、开放单店、品牌付款功能 2、开放单店、品牌账单查询功能 |  |  | Pass | 石曼 | 1.改动功能测试 2.基本功能回归测试
2014-07-23 |  |  |  | 1、会员注册功能添加 |  |  | Pass | 钱强 | 首次注册用户记录以下数据：Pass 有效期记录在mb_user_info,字段logindate 商家用户关系记录在mb_business_user_relation 付款记录在mb_user_pay 续费充值记录mb_user_info字段logindate,mb_user_pay记录：Pass 新注册/续费 短信提示:Pass 注册短信中账号密码正确:Pass 店主/操作员注册：Pass 已过期账号，可正常续费注册：Pass 已注册账号（未成为会员），再商家充值成为会员，不会成为绑定用户：Pass 查询其他商家绑定用户：Pass 已绑定用户，在新商家续费后，绑定关系未改变：Pass 测试多条数据翻页功能：Fail 无法翻页
|  |  |  | 2、会员查询功能添加 |  |  | Pass | 钱强 | 店主/操作员查询：Pass
|  |  |  | 3、会员验证功能添加 |  |  | Pass | 钱强 | mb_user_info字段Logindate为空时，验证不能通过：Pass 店主/操作员验证：Pass 当前时间超过失效时间logindate时，验证失败：Pass
|  |  |  | 4、移除订单录入功能 |  |  | Pass | 钱强
2014-07-24 |  | v0.0.4.9 |  | 添加刷新功能 | 杨辉 |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 会员查询，增加失效时间字段，按失效时间升序排列 |  |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 修改翻页功能不可用bug |  |  | Pass | 钱强 | 正确翻页。 其中失效时间为空时，记录0001-01-01
2014-07-25 |  | v0.0.5.0 |  | 添加品牌手机号绑定、解绑功能 | 杨辉 |  | Pass | 钱强 | 可正确绑定/解锁
2014-07-26 |  | v0.0.5.1 BSC_S4850_201407271036.rar |  | 品牌中心 绑定手机 更名为“发货通知” | 杨辉 |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 已缴费注册用户，再次进行会员注册，提示“该会员已是注册会员，不需重复注册!” |  |  | Pass | 钱强

## 数据库设计
数据库设计
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-18 | s3782 | s3823 |  | 1.mb_order_buys中电信订单需15分钟后被清除，防止号码被恶意占用。pkgPRO_ORDERBUYS_update | 杨辉 |  | Pass | 钱强 | 仅有状态1的，超过15分钟执行procedure会被改成状态0完结；状态为0,2,3,4,5,6，7，8,9的不统计。 订单被完结后，库存数量和手机号码都会被重新释放。
|  |  |  | 2.站内信，每天定时执行存储过程 删除 短期 站内信。Pro_message_clear |  |  | Pass | 钱强 | mb_brand_message,mb_shop_message,mb_user_message中所有invaliddate<=存储过程执行日期的站内信被删除。
|  |  |  | 3.商城购买物品，发送站内信给消费者的trigger是给状态1购买，3发货，4确认收货。 |  |  | Pass | 钱强
2014-04-24 | s3823 | s4032 |  | 新增表mb_queue_paramer，随机出队包PKG_QUEUE_OPT_EX | 杨辉 |  | Pass | 钱强 | 测试场景如下: 1. 随机比例20%，不限定随机金额和店铺； 2. 随机比例40%，随机金额<=1100，不指定店铺； 3. 随机比例40%，指定4个店铺，仅随机金额<=1100。
2014-04-28 |  |  |  | 添加条件，只根据账单时间做修改。过滤掉滞纳金记录。 | 杨辉 |  | Pass | 钱强 | 测试场景：商家付款，包括账单，滞纳金，支付完成后，仅按账单时间更新订单状态。
|  |  |  | 商城支付包改动：支付方式改为查数据库，不是按商家系统传入值做判断。 |  |  | Pass | 钱强/石曼 | 品牌付款/商家付款均测试通过以下场景： 1.调用pkg_pay.PRO_PAY付款时，不论参数role 0:商家 1：品牌,都能正确完成付款。 2. 正常完成支付。
2014-05-21 | 商城过渡版本 |  |  | 1.兑换魔豆后，魔豆记录 由mb_user_info改为mb_user_cash | 杨辉 | 注： 应尽早通知商家：过渡版本上线后，将不支持对以前的线上/线下订单进行退换货处理。 | Pass | 钱强
|  |  |  | 2.商城订单(mb_order_buys)无法兑换魔力豆 |  |  | Pass | 钱强 | 商城订单确认收货后，不再进入mb_order_inqueue，无法兑换。
|  |  |  | 3.调包测试：商城（现金+豆）订单支付 |  |  | Pass | 钱强 | 1.网银支付：正常支付 订单状态/魔豆余额/mb_mall_bank_flow/mb_sc_account的hosting 更新正确 2.网银支付，魔豆不足不能支付。 3.现金余额不足不能支付。 4.现金余额支付 订单状态/消费者现金、魔豆余额/mb_customer_flowinout/mb_mall_flow/mb_sc_account/mb_union_flow/mb_lm_account 金额更新正确。 5.余额支付，魔豆不足不能支付。
|  |  |  | 4.调包测试：商城（现金+豆）订单确认收货 |  |  | Pass | 钱强 | 确认收货后： 订单状态mb_order_buys更新为4, 已收货； 商城订单不加入联盟订单排队； 队列缓存mb_change_inqueue_temp金额不增加； mb_mall_flow/mb_sc_account记录 business增加 商家结算价，host减少 订单实收金额，fee增加 订单实收金额-商家结算价； 商家余额mb_brand_cash中商家金额增加 商家结算价。
|  |  |  | 5.调包测试：商城（现金+豆）订单退换货 |  |  | Pass | 钱强 | 1.未确认收货订单： 部分退款，测试通过。 全部退款，测试通过。 2. 已确认收货订单： 部分退款，测试通过。 全部退款，测试通过。 3.同时测试 商家结算价>商品售价 时以下场景： 网银付款，测试通过； 确认收货，测试通过； 确认收货后退货，测试通过。
2014-05-28 |  |  |  | 1.添加支付时魔豆流水 |  |  | Pass | 钱强 | 调包测试以下场景通过： 1. 网银全额付款 2. 余额付款
|  |  |  | 2.添加退货时魔豆流水 |  |  | Pass | 钱强 | 调包测试以下场景通过： 1. 未确认收货订单 全额退款 2. 未确认收货订单 部分退款 3. 已确认收货订单 全额退款 4. 已确认收货订单 部分退款
2014-05-30 |  |  |  | 订单明细表添加商品需要的豆和总共需要的豆和退货表添加退货的时退的豆 改动：魔豆流水表添加status字段: 0：线下产生 1：线下消耗 2：线上消耗 3：会员日消耗 线下订单添加 修改 退货 ；线上支付 退货有涉及到修改 |  |  | Fail | 石曼 | 线下： 1.新增订单 结果：mb_bean_flow 表status 为 0， type为1. --->Pass 2.修改订单，大于原金额 结果：mb_bean_flow 表status 为 0， type为2. --->Pass 3.修改订单，小于原金额 结果：mb_bean_flow 表status 为 0， type为2. --->Pass 4.退货 结果：mb_bean_flow 表status 为 0， type为3. --->Pass 线上： 1.直接购买，单个商品，数量为3，已付款未确认收货. 结果：订单明细表添加商品需要的豆和总共需要的豆。mb_bean_flow 表status 为 2， type为101. --->Pass 2.购物车购买，多个不同的商品，各自数量为2，确认收货. --->Pass 3.用余额购买，单个商品，数量为3。已付款未确认收货.---->Not test.以前版本已经测试 4.针对1的商品进行完全退货 结果：退货表添加退货的时退的豆。mb_bean_flow 表status 为 2， type为102. --->Pass 5.针对2的商品进行部分退货 结果：退货表添加退货的时退的豆。mb_bean_flow 表status 为 2， type为102. --->Fail BUG 1336 当部分退货时，mb_after_sales表returnbeans没有记录值 6.针对3的商品进行部分退货。---->Not test.以前版本已经测试
2014-06-06 |  |  |  | 测试2014/5/30fail/not test的内容 |  |  | Pass | 石曼 | 5.针对2的商品进行部分退货 结果：退货表添加退货的时退的豆。mb_bean_flow 表status 为 2， type为102. --->Pass 3.用余额购买，单个商品，数量为3。已付款未确认收货.---->Pass 6.针对3的商品进行部分退货。---->Pass
2014-06-16 |  |  |  | 广告信息表 字段由50改为128 广告信息表 添加字段 title |  |  | Pass | 闵松
2014-07-21 |  |  |  | 更改商品表 标题和描述字段长度为64 更改商品规格表 描述字段长度为64 |  |  | Pass | 闵松
2014-07-23 |  |  |  | 增加表格mb_user_pay 记录用户注册缴费记录 更新存储过程pro_user_add |  |  | Pass | 钱强 | 测试线上线下缴费，记录正确数据。Pass
2014-07-25 |  |  |  | 增加新表记录品牌商家绑定手机号 mb_brand_mobile |  |  | Pass | 钱强
2014-07-28 |  |  |  | 改动：线下注册 pro_user_pay 中 mb_user_pay添加数据时，status状态由0改为1 |  |  | Pass | 钱强 | 同商家服务端S4848解决默认状态为0的问题。

## 运营支撑
运营支撑
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-21 | s100 | s113 |  | 1、 定时回收未付款商品信息 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 电信订单15分钟后被关闭，并将手机号码更新为未使用状态。（定时任务为5分钟，所以最长20分钟会被清除。）
|  |  |  | 2、 缓存队列流水BUG |  | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 3、 托管账户、魔力服务费、队列对账BUG |  | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 4、 短信发送指令功能 |  | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 5、 清单时间推后，在对账、返款等事件之后执行 |  | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 6、 配置文件加密 |  | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 7、 清单邮件配置、群发并附加附件 |  |  |  | 石曼
2014-04-22 | S115 | S122 |  | 流水出现BUG时，导出流水详情 | 刘凯 | 跟开发确认不需要测试
|  |  |  | 7、 清单邮件配置、群发并附加附件 |  | Pass |  | 钱强 | 群发邮件收不到
2014-04-23 | S122 | S126 |  | 服务费清单BUG (由于类型变更) | 刘凯 | 导出表中记录的名称错误，应通过businessid查询mb_shop_info获取店铺名即可。 | Pass | 钱强 | 测试所有5种流水类型正确： 0：商家（+） 1：消费者提现（+） 2：魔力提现（-）） 3：转入商城账号服务费 4：滞纳金
2014-04-25 | S126 | S131 |  | 系统优化 直接部署，让其自动跑就好，不用测试 | 刘凯
2014-05-05 | S131 | S134 |  | 1：商家或者品牌未付款自动冻结后，对所有退货的订单消费者收不到短信提醒。 | 杨辉 |  |  | 钱强 | 仅考虑联盟订单： 商家欠费被锁定：未激活订单/在队订单被退货。 品牌欠费被锁定：仅退品牌付款商家中的订单。 所有短信是在订单被退后，运营支撑定时统计发送。 1. 由于数据库中字段限制，参数名被截取导致无法发送短信，所以同时更新数据库： ALTER TABLE MB_PARAM_CONFIG MODIFY(PARAMNAME NVARCHAR2(32)); UPDATE MB_PARAM_CONFIG SET PARAMNAME = 'ORDER_DELETE_STOP' WHERE PARAMNAME = 'ORDER_DELETE_STO' 2. 当店铺名称含有“*”时，信息服务端无法发送短信通知。信息服务端将会解决该问题。
2014-05-07 |  | S139 |  | 1：短信发动不能发送特殊字符修改 | 杨辉 |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 2：欠费锁定后不能发送短信 | 杨辉 |  | Pass | 钱强
|  |  |  | 3：针对单店制定日期不产生滞纳金和锁定问题的修改 | 杨辉 |  | Pass | 石曼
Note on J13: 作者: 有问题，明天再上。。有附件的邮件收不到

## 微信
微信
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
s3517
2014-07-18 |  | S4686 |  | 需求 #1501 | 石曼 |  | 石曼 | 石曼 | 1、静态页面：提供给用户选择9个问题答案的操作项提供确认提交的按钮，若有题目未选择选项，不可提交。--》Pass 2、数据统计：用户提交问卷后，可统计到9题的选项数量和第8,9题的文字内容。--》Pass 3、数据提取：手动提取9道题目的用户回答信息.--》Pass 4. 同一个终端多次提交.--》Pass 5. 同一个终端首次录入完整提交，第二次不录入完整提交。会给出提示。--》Pass 6.检查数据存储：存储在微信服务器Investigator，每天产生一个txt文件
2014-07-28 |  | S4840/S4853 |  | 1、添加电子会员卡信息 | 刘凡凡 |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 2、魔力会员介绍 | 刘凡凡 |  | Pass | 石曼
|  | S4855 |  | 获取当前地址时 选择否 提示 "无法获取当前地址" |  |  | Pass | 钱强 | 测试附近商家仅查询10公里内商家信息：Pass
2014-07-30 |  | S4871 |  | 新版本 店主会员界面 添加了个图片 |  |  | Pass | 石曼
2014-08-01 |  | S4884 |  | 电子会员图片变为动态 增加：据统计，魔力会员人均节约1869元/年 |  |  | Pass | 石曼 | 包括其他功能回归测试

## 支付系统
支付系统
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
s3374

## 资源管理系统
资源管理系统
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
2014-04-17 | s3773 | svn3799 |  | 1、品牌，单店修改logo图片时候，之前的图片没显示出来 | 邓壮 |  | 当前测试环境由于域名限制无法上传图片，不能测试。
|  |  |  | 2、售后服务界面的添加收货地址后，修改手机号码显示位置错误 |  |  | Pass | 钱强 | 2014-04-21
2014-04-18 |  | s3832 |  | 添加商品描述字数变大 |  |  | Pass | 石曼
2014-04-23 | SVN3773 | SVN3997 |  | 1. 配置文件的加密 | 邓壮 |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 2. 退换货的整理，需要全面测试 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3. 添加商品时候的规格2级子规格可以修改 |  |  | Fail | 闵松 | bug1146 商品二级子规格修改时偶尔出现保存失败的情况
|  |  |  | 4. 编辑商品时候的商品名称，类型为不能再次修改 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5. 添加了添加，修改商品信息时候的库存价格不能 输入非 |  |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6. 添加客户端下载时候，过滤掉前后空格 |  |  | Pass | 石曼
2014-05-04 | svn3997 | svn4161 |  | 1、 解决IE8以下上传图片JPEG格式后缀自动变成PJPEG的问题 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 修复Bug #1165。IE8测试结果： 后台上传 品牌/商品 图片正常。（期望结果) 商家客户端 添加/管理商品时 上传图片正常。（期望结果）
2014-05-06 | svn3997 | svn4191 |  | 1、【360浏览器】商品规格必填项“二级名称”为空时依旧可以保存 | 邓壮 |  | Fail | 闵松
|  |  |  | 2、修改上传图片时候的bug，导致前端无法显示 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 3、修改编辑商品时候，本来是特殊商品，但是修改时候变成是普通商品 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 4、修改了维护2级规格时候，全点修改时候，无法正确的修改 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 5、Bug1129:修改了2级规格不能输入长度大于8位 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 6、Bug1188:商品管理多点几次上架/下架报js错误 | 冯超 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 7、Bug1191:修改编辑特殊商品后变为普通商品 | 冯超 |  | Pass | 闵松
2014-05-08 | svn4191 | svn4232 |  | 1、修改了后台修改商品的bug(某个商品被串到其他无关的品牌旗下) | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | 2、添加了单店上传图片的接口，需要后台新的发布包进行测试 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
2014-05-22 | svn4232 | svn4327 |  | 1、商品（价格+魔豆，结算价）新增，编辑，管理。 | 邓壮 |  | Fail | 闵松
bug1297:商品管理：查看订单状态&发货&商品售后服务页面缺少所耗魔豆信息
bug1295:商品基本信息页面中将“魔力豆”改为“魔豆”
2014-05-26 | svn4327 | svn4401 |  | bug1297:商品管理：查看订单状态&发货&商品售后服务页面缺少所耗魔豆信息 | 邓壮 |  | Pass | 闵松
|  |  |  | bug1295:商品基本信息页面中将“魔力豆”改为“魔豆” | 邓壮 |  | Pass | 闵松
2014-07-21 |  |  |  | 1. 更改商品表 标题和描述字段长度为64(商品名称长度不够用，有些有50多个字) 2. 更改商品规格表 描述字段长度为64(2. 当前商品规格最多只能录入8个字，不够用。增加商品规格长度) 3. 新增顶级分类选择 |  |  | Pass | 闵松
2014-07-25 |  | svn4782 |  | bug1544:规格含有字符“#”时，不能被使用。 |  |  | Pass | 闵松
2014-07-28 |  | svn4831 |  | 商品 规格的修改与删除去掉 魔豆也去掉 |  |  | Fail | 石曼
2014-07-28 |  | svn4856 |  | 添加规格可以拖动， |  |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 商品 规格的修改与删除去掉 |  |  | Fail | 石曼 | 1.在已经存在的规格分类，再添加一个二级分类 2.打开导出的发货清单excel,会报系统异常
|  |  |  | 魔豆也去掉 |  |  | Pass | 石曼
2014-07-29 |  | S4860 |  | 1.在已经存在的规格分类，再添加一个二级分类 2.打开导出的发货清单excel,会报系统异常 |  |  | Pass | 石曼 | 包括S4856回归测试；商品常规流程
2014-07-30 |  | S4875 |  | 1. 商家客户端调用RS服务时去掉上下架功能 2. 新添商品bug |  |  | Pass | 闵松
2014-08-05 |  | S4900 |  | 新增功能预览商品 | 黄鑫 |  | Pass | 石曼 | 未审核通过的商品 1.添加商品，只能添加商品库存，没有价格。--》Pass 2.商品编辑页面，只能添加商品库存，没有价格。--》Pass 3.商品审核时，有预览功能。审核成功功能没问题。--》Pass 4.上架时，能修改商品价格（价格、结算价、原价）。--》Pass 对已审核的商品，做编辑。编辑后，状态变为未审核。--》Fail(还是已审核） 对已上架的商品，点编辑。编辑后，状态变为未审核，价格被置0。--》Fail(还是已上架）
|  |  |  | 新增功能修改价格并上架 | 黄鑫 |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 添加商品时不能添加价格相关 | 黄鑫 |  | Pass | 石曼
2014-08-05 |  | S4907 |  | 对已审核的商品，做编辑。编辑后，状态变为未审核 | 黄鑫 |  | Pass | 石曼
|  |  |  | 对已上架的商品，点编辑。编辑后，状态变为未审核，价格被置0 | 黄鑫 |  | Pass | 石曼
2014-08-05 |  | S4913 |  | 修复allorder_goods中不记录最大值/最小值 导致的前端页面价格显示为0的问题 | 黄鑫 |  | Pass | 钱强 | 测试商家客户端上传商品并审核上架：pass 测试后台上传商品并审核上架：Pass
|  |  |  | 修复后台审核商品后，页面跳转到 添加商品>选择商品分类 页面 |  |  | Pass | 钱强

## 信息服务端
信息服务端
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员 | 详情
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例
s3712
2014-04-21 |  | S3898 |  | 群发邮件（可附加附件） | 刘凯 |  |  | 石曼
2014-04-22 |  | S3930 |  | 设置：邮件标题为空时，默认为系统邮件 | 刘凯 |  | Pass | 钱强 | 测试通过，结果如下： 场景 邮件主题 消费者注册 系统邮件 消费者找回密码 系统邮件 消费者手机修改 系统邮件 消费者邮箱修改 系统邮件 商家注册 商家注册 商家找回密码 密码找回 商家手机修改 手机修改 商家邮箱修改 邮箱修改
|  |  |  | 群发邮件（可附加附件） |  |  |  | 石曼 | 群发邮件失败
2014-04-23 | S3930 | S3963 |  | 解决Windows Server使用邮件群发附件BUG | 刘凯 |  | Pass | 钱强
2014-05-07 | S3963 | S4210 |  | 1、解决短信、邮件发送内容包含特殊字符发送失败BUG | 刘凯 |  | Fail | 钱强 | 测试特殊字符短信邮件通知：~!@#$%^&*()-=_+[]{};':",./\<>?¦` 其中“+”不能正常显示。 以下短信测试通过：订单入库/订单修改/订单退货/返款成功/强制锁定退货 以下邮件测试通过：品牌注册/商家注册
Note on J8: 作者: 群发邮件收不到

## Android
Android
记录日期 | 上线版本 | 当前版本 | 是否部署到线上 | 更新记录 | 记录者 | 备注 | 测试结果 | 测试人员
2014-04-17 | svn1234 | svn2345 |  | 修复bug #1234； 新增功能 XXX； |  | 示例