## Sheet1
顶级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 负责人 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 备注 | 状态
商家服务 | 广告 | 广告添加 | 刘凯 | A+ | 2013-10-29 |  |  | 推后
|  | 广告上下线 | 刘凯 | A+ | 2013-10-29 |  |  | 推后
|  | 默认和特殊广告 | 刘凯 | A+ | 2013-10-29 |  |  | 推后
| 品牌管理 | 品牌录入 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
|  | 品牌信息修改 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
|  | 品牌锁定与移除 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
|  | 商家分类 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
| 商家推广 | 品牌推广 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
|  | 商家推广 | 刘凯 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
消费者服务 | 返款设置 | 层阶设置 | 邓壮 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号 |  | 功能取消
|  | 返款比例设置 | 邓壮 | A+ | 41576 | 11月11号 |  | 完成
| 投诉与意见 |  | 邓壮 | B
| 订单换购 | 订单修改 | 邓壮 | B
|  | 订单取消 | 邓壮 | B
商城管理 | 商品管理 | 商品分类 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品入库 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品上架 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品下架 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品信息修改 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品移除 | 杨辉 | A | 41576 | 11月13号 |  | 完成
|  | 商品审核 | 杨辉 | A | 2013-10-29 | 11月13号 |  | 进行中
| 商品推广 |  | 刘凯 | A |  |  |  | 完成
| 订单换购设置 | 比例 | 唐权权 | A
通信管理 | 信息发送 |  | 邓壮 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号 | 优先处理商家部分 | 进行中
| 短信模板 |  | 邓壮 | A+ | 41576 | 11月11号 | 优先处理商家部分 | 完成
| 邮件模板 |  | 邓壮 | A+ | 41576 | 11月11号 | 优先处理商家部分 | 完成
| 信息出发点控制 |  | 邓壮 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号 | 优先处理商家部分 | 进行中
活动中心 | 活动添加 |  | 唐权权 | A |  |  |  | 进行中
| 活动修改 |  | 唐权权 | A |  |  |  | 进行中
| 活动开始终止 |  | 唐权权 | A |  |  |  | 进行中
日志系统 | 系统错误日志 |  | 高光庭 | B
| 商家日志 |  | 唐权权 | B
| 用户日志 |  | 唐权权 | B
| 后台管理日志 |  | 高光庭 | B
| 日志管理 |  | 杨辉 | A
参数设置 | 系统参数 |  | 高光庭 | A
| 静态库配置 |  | 杨辉 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号
后台管理 | 权限设置 |  | 高光庭 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号
| 岗位设置 |  | 高光庭 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号
| 后台操作员管理 |  | 高光庭 | A+ | 2013-10-29 | 11月11号
运营支撑 | 资金注入 |  | 唐权权 | A+ |  |  |  | 进行中
修改日期-2013.11.27

## Sheet2
用户验证