## Sheet1
阶段 | 内容 | 消耗 | 完成日期 | 同步执行
第一期（2014-03-10） | 重复登陆挤下线 | 2小时 | 2014-02-08 | bug修改
| 未注册用户添加订单，初始化添加用注册信息（密码随机） | 2小时 | 2014-02-08
| 付款账户登记 | 2小时 | 2014-02-09
| 推送提示品牌、实体店付款 | 8小时 | 2014-02-09
| 魔力网推送品牌、实体店各种信息 | 4小时 | 2014-02-10
| 服务测试模拟工具 | 5天 | 2014-02-15
| 服务参数配置设置 | 2天 | 2014-02-18
| BUG修正 | 6天 | 2014-02-24
| 软件部署与测试 | 15天 | 2014-03-10
过渡期 | 处理上线问题 | 5天 |  | 第二期工作
2014-03-15
第二期（2014-05-01） | 商城商品模块 | 5天
| 商城订单模块 | 5天
| 商城定制模块 | 5天
| 商城物流模块 | 5天
| BUG修正 | 5天
| 预留需求变更 | 5天