## Sheet1
工作描述 |  | 责任人 | 参与人 | 完成时间
登陆注册 |  | 陈志寅 | 陈志寅 | 2013-12-31
用户管理 | 个人中心 | 刘凯 | 陈志寅、刘凯 | 2014-01-03
| 用户图像 | 陈志寅 | 陈志寅、刘凯 | 2014-01-10
| 虚拟账户 | 陈志寅 | 陈志寅、刘凯 | 2014-01-15
推广 | 排行榜 | 刘凯 | 刘凯 | 2013-12-27
| 推荐 | 刘凯 | 刘凯 | 2013-12-27
文件系统 | 对接、部署 | 陈志寅 | 陈志寅、刘凯 | 随客户端
活动 |  | 陈志寅 | 陈志寅、刘凯 | 2013-01-20
界面/功能 | 首页 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅 | 2014-01-03
| 用户管理 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅 | 2014-01-03
| 排队大厅 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅 | 2014-01-10
| 魔力联盟 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅 | 2014-01-10
| 活动大厅 | 陈志寅 | 吴文彩、刘凯、陈志寅 | 2013-01-20
web与WCF代码整理 |  | 刘凯 | 刘凯 | 2013-12-27
商城 | 分类展示页 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅
| 详情页 | 陈志寅 | 吴文彩、刘凯、陈志寅
| 定制页 | 刘凯 | 吴文彩、刘凯、陈志寅
底层支撑 | 缓存、Session | 陈志寅 | 陈志寅、刘凯 | 2013-01-20
| 搜索优化 | 陈志寅 | 陈志寅 | 2013-01-20