## Sheet1
工作描述 | 责任人 | 计划完成时间（小时人） | 检查时间点
服务端需求说明书 | 刘凯 |  | 已经完成
服务端详细设计书 | 刘凯 | 8 | 11月28号下午
.NET编码规范 | 刘凯 | 3 | 11月29号下午
后台需求说明书 | 唐权权 | 6 | 11月28号下午
后台概要设计书 | 唐权权 | 4 | 11月29号上午
后台详细设计书 | 唐权权 | 8 | 11月29号下午
数据库详细设计 | 杨辉 |  | 已经完成
数据库脚本整理 | 杨辉 | 3 | 11月28号上午
禅道系统使用规范 | 杨辉 | 8 | 11月28号下午
客户端需求说明书 | 邓壮 | 6 | 11月28号下午
客户端概要设计书 | 邓壮 | 4 | 11月28号下午
客户端详细设计书 | 邓壮 | 8 | 11月29号下午
禅道系统的搭建 | 高光庭 | 1 | 11月27号下午
文件域的设置 | 高光庭 | 2 | 11月27号下午
技术面试（电话面试） | 高光庭
数据库服务器的搭建 | 高光庭 | 3 | 11月28号下午
魔力网需求说明书 | 高光庭 | 4 | 11月28号下午
魔力网概要设计书 | 高光庭 | 3 | 11月29号下午
魔力网详细设计书 | 高光庭 | 8 | 11月30号上午
PHP编码规范 | 杨辉 | 3 | 11月29号下午