## 商城
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 会员特权-代金卷 | 1、后台可配置每件商品购买时赠送代金卷的数量/件。 2、代金卷最小单位是1元。 3、会员可以在购买任何商品时全部使用代金卷或者代金卷+现金的方式支付，不找零。 4、所有用户都可以获得代金卷，只有会员可以使用代金卷 5、我的魔力-账户管理-我的代金卷 6、代金卷可以退换货，可以退邮费 7、用户在点击“确认收货”后，才能收到代金卷 | 1、后台 2、前端-商品详情页 | 刘总 |  | 高 | 未启动
2 | 有奖调研 | 1、用户可通过前端做调研反馈 2、后台可收集调研 3、制定奖励规则，对已采用的建议的第一个提出者给与奖励，并公示。 | 前端、后台 | 于长弘 |  | 低 | 延后
3 | 会员头像 | 1、首页展示会员头像，带相框或帽子等装饰物。 2、该头像也应用于评价、我的魔力中。 | 前端-首页 | 刘总 |  | 中 | 延后
4 | 商品导航 | 1、导航结构改变，按用户群分 2、Banner图高度调整 |  | 刘总 |  | 高 | 未启动
5 | 商品详情页-旗舰店入口 | 详情页： 1、属于旗舰店的商品，提供进入该旗舰店的链接 2、收藏店铺 3、商家信息简述 4、商家服务评分 |  | 于长弘 | 杨菲、刘凯 | 高 | 已完成
6 | 宠物管家优化 |  |  | 于长弘 |  | 低 | 延后
8 | 一级、二级商品展示页：添加商品导航 | [5 empty] | 延后
9 | 搜索结果分类 | 将该搜索结果所属的分类全部展现，参考易迅 |  | 高光庭 |  | 高 | 延后
10 | 楼层导航顺序 | 营养坊和酷玩科技文字调换 |  |  |  |  | 已完成
11 | 会员特权速递 | 1、旗舰店特别推荐入口 2、旗舰店入口（logo） 3、实体折扣店入口 |  |  |  |  | 未启动
12 | 首页重新规划 | 主要宣传会员、会员价值、活动链接 |  | 刘总 |  | 紧急 | 未启动
13 | 商品价格标签搜索 | 待定 |  | 钱强
14 | 人群分类标签 | 1、上传商品时选择用户群标签（可选）：学生帮、妈妈咪、职场达人 2、前端只显示有商品的那部分分类，点击分类的结果：只显示有学生标签的那部分 | 后台、商家 | 刘总 |  | 高 | 已发起
15 | 搜索优化 |  |  | 于长弘
16 | 商品详情页-回到顶部 | 添加回到顶部 |  | 刘凯 |  | 高 | 已发起
17 | 新版首页 | 会员价值 |  | 于长弘 |  | 高 | 未启动
18 | 户外运动专题 |  |  | 高东泽 |  | 高 | 已完成
19 | 首页弹框 | 2个页面 |  | 刘总 |  | 紧急 | 已发起
20 | 网页游戏 | 通过游戏的形式添加 |  | 刘总 |  | 高 | 未启动
21 | 充值卡 | 1、会员充值页面添加充值卡充值入口 2、添加会员充值页面 |  | 刘总 |  |  | 未启动
22 | 注册页面体验调整 | 1、
23 | 短信息调整
24 | 会员地址信息获取 | 1、选填 2、提供更精准的服务 |  | 刘总 |  | 高 | 未启动
25 | 取消魔力价 | [5 empty] | 待定
26 | 会员价值页面
27 | 充值卡页面+注册判断
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

## 旗舰店
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注、链接
1 | 旗舰店服务评价 | 统计旗舰店综合评价 |  |  |  | 低 | 延后
2 | 旗舰店标志 | 应用范围： 1、每家旗舰店的头部 2、商品详情页的旗舰店入口 |  | 于长弘 |  | 高 | 已发起 | 开发中
3 | 旗舰店模版 | 商家的前端人员可通过代码形成模版 | 后台、商家系统 | 高光庭 |  | 高 | 延后
4 | 旗舰店DIY组件 | 傻瓜式装饰旗舰店，天猫后台 |  |  |  | 中 | 延后
5 | 自营产品旗舰店 | 魔力网自家旗舰店： 1、天猫 2、魔力网 | 前端 | 刘总 |  | 高 | 延后
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 我的魔力
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 会员充值页 | 一、输入充值卡序列号（与在线充值二选一） 二、前端： 1、充值页面可填写“省、市、区”和详细地址 2、说明成为会员的理由 3、选择在线充值时隐藏序列号输入框，选择充值卡充值时显示输入框 4、选择试用一月时，不可填收货地址 后台： 添加地址，可查询每天的注册会员和地址。 | 于长弘 |  | 高 | 未启动
2 | 用户账号安全 | 1、增加身份验证 2、优化密码找回逻辑 | 于长弘 |  | 中 | 延后
3 | 快捷登陆 | QQ登陆 | 于长弘 |  | 低 | 延后
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 实体折扣店
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 会员须知改成“XXX” | [5 empty] | 未启动
2 | 商圈筛选 | [5 empty] | 未启动
3 | 商家分类筛选 | 1、更改分类结构 2、更改Banner尺寸 3、二三级分类导航 |  |  | 雷菊艳 | 高 | 已发起
5 | 商家故事+会员尊享
6 | 大改版
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 活动专题
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 御泥坊现场领礼品页面 | 1、规则说明 2、链接到商品 |  |  | 高 | 已完成
2 | 充值会员赠礼品，发货给用户 |  |  |  | 低 | 延后
3 | 22日活动
4 | 户外专题
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 页底链接
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 页底链接-商家入驻 | 增加页面 | 张璐璐 |  |  | 已发起
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 后台系统
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 商品详情-批量上传图片
2 | 港澳台去掉
3 | 邮费模版
4 | 批量导出待发货的订单功能
5 | 与管易ERP系统对接订单、物流信息
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 商家系统
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## IM
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 触屏版Web
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 微信
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 实体店商家 | 1、后台可设置5个热推商家，在热门店铺中排在最前面。 2、搜索附近的店铺，若结果中有热门店铺，则排在最前面。 3、热门店铺中的商家列表，点击可进入商家详情页，查看商家详细信息。 |  |  | 刘凯 | 高 | 已发起
2
3
4
5
6
7
8
9

## APP
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | APP外包需求（1期）
2
3
4
5
6
7
8
9

## 论坛
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 网页游戏
序号 | 需求标题 | 需求详细描述 | 影响范围 | 提出人 | 责任人 | 优先级 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9