## 研发中心工作周报签到表
研发中心工作周报一览表
序号 | 工号 | 姓名 | 前端组 | 商家组 | 后台组 | 移动组 | 数据组 | 需求组 | 设计组 | 测试组 | 4.4 | 4.11 | 4.18 | 4.25 | 4.30 | 5.9 | 5.16 | 5.23 | 5.30 | 6.6 | 6.13 | 6.20 | 6.27 | 7.4 | 备注
研发中心工作周报一览表 序号: 1; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0004; 研发中心工作周报一览表 姓名: 杨辉; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一; 研发中心工作周报一览表 数据组: 一 | √ | √ | × | √
研发中心工作周报一览表 序号: 2; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0005; 研发中心工作周报一览表 姓名: 唐权权; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 3; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0006; 研发中心工作周报一览表 姓名: 刘凯; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | √ | × | √
研发中心工作周报一览表 序号: 4; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0007; 研发中心工作周报一览表 姓名: 邓壮; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 5; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0011; 研发中心工作周报一览表 姓名: 杨菲; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 6; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0012; 研发中心工作周报一览表 姓名: 闵松; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 7; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0013; 研发中心工作周报一览表 姓名: 石曼; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 8; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0016; 研发中心工作周报一览表 姓名: 吴文彩; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 9; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0018; 研发中心工作周报一览表 姓名: 陈志寅; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一; 研发中心工作周报一览表 移动组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 10; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0019; 研发中心工作周报一览表 姓名: 赵州; 研发中心工作周报一览表 数据组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 11; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0020; 研发中心工作周报一览表 姓名: 钱强; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 12; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0021; 研发中心工作周报一览表 姓名: 纽明红; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 13; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0025; 研发中心工作周报一览表 姓名: 朱益玲; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 14; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0032; 研发中心工作周报一览表 姓名: 冯超; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 15; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0033; 研发中心工作周报一览表 姓名: 段晓刚; 研发中心工作周报一览表 移动组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 16; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0038; 研发中心工作周报一览表 姓名: 于长弘; 研发中心工作周报一览表 需求组: 一 | √ | √ | √
研发中心工作周报一览表 序号: 17; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0039; 研发中心工作周报一览表 姓名: 刘凡凡; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一 | √ | √ | √

## 研发中心工作周报一览表
研发中心工作周报一览表
序号 | 工号 | 姓名 | 前端组 | 商家组 | 后台组 | 移动组 | 数据组 | 需求组 | 设计组 | 测试组 | 第14周（2014.3.31-4.4） |  |  |  | 第15周（2014.4.8-4.11） |  |  |  | 第16周（2014.4.14-2014.4.18） |  |  |  | 第17周（2014.4.21-2014.4.25） |  |  |  | 第17周（2014.4.21-2014.4.25） |  |  |  | 备注
[11 empty] | 本周检查 | 下周计划 | 问题记录 | 持续跟踪工作 | 本周检查 | 下周计划 | 问题记录 | 持续跟踪工作 | 本周检查 | 下周计划 | 问题记录 | 持续跟踪工作 | 本周检查 | 下周计划 | 问题记录 | 持续跟踪工作 | 上周检查 | 本周计划 | 问题记录 | 持续跟踪工作
研发中心工作周报一览表 序号: 1; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0004; 研发中心工作周报一览表 姓名: 杨辉; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一; 研发中心工作周报一览表 数据组: 一 | 1 数据库商城支付、提现和转账包的编写 2 客户端界面、功能修改 | 1 数据库商城支付、提现和转账包的bug修改 2 客户端界面、功能修改 |  |  | 1 数据库商城支付、提现和转账包的bug修改 2 客户端界面、功能修改,Bug修改 | 1 数据库商城支付、提现和转账包的bug修改 2 客户端界面、功能修改，Bug修改 | [10 empty] | 数据库商城支付、提现和转账包的bug修改，出队包修改 | 数据库文档整理，bug修改 客户端bug修改
研发中心工作周报一览表 序号: 2; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0005; 研发中心工作周报一览表 姓名: 唐权权; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | 1 品牌通讯地址功能添加 2 广告图片等BUG修改 3 后台管理系统培训ppt制作 | 1 后台管理系统培训工作 2 订单电话信息展示等BUG修改 |  |  | 1 后台管理系统培训工作 2 订单电话信息展示BUG修改 3 后台管理系统配置文件修改 | 1 用户提现记录导出 2 配合魔力系统上线工作 |  |  | 1 省市区管理功能添加 2 商家消费者提现 3 商家账单 | 1 省市区管理部分功能 2 商家账单
研发中心工作周报一览表 序号: 3; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0006; 研发中心工作周报一览表 姓名: 刘凯; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | 1 运营支撑通信模块 2 在短信工程中加入邮件模块，可发送附件，开放外网 3 对账错误文件、清单发送邮件附件 4 提现相关服务（初始化密码、修改密码、查询金额、提现） 5 商城资金流向文档 6 邮件系统模块完善 7 提现相关服务调试完善 8 商城资金文档完善 9 服务BUG修正 10 新数据库调试对账系统 11 品牌银行卡相关服务(银行卡列表、添加、删除、修改) 12 新数据库调试对账系统 13 品牌提现相关服务（查询提现记录） | 1 新数据库调试对账系统、测试 2 商家服务BUG修正 3 部署相关 |  |  | 1 运营支撑测试 2 部署准备 3 BUG修正 | 1 正式部署 2 商家服务BUG修正 3 运营支撑BUG修正 |  | 1 商家服务BUG修正 运营支撑BUG修正 | 1 运营支撑报表邮件发送 2 部署上线版本 3 运营支撑、商家服务BUG修正 4 配置文件加密 | 1 部署上线版本 2 商家服务BUG修正 3 运营支撑BUG修正 4 运营支撑报表开发 |  | 1 商家服务BUG修正 运营支撑BUG修正
研发中心工作周报一览表 序号: 4; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0007; 研发中心工作周报一览表 姓名: 邓壮; 研发中心工作周报一览表 商家组: 一 | 1 品牌提醒功能 2 修改客户端bug | 1 导出发货订单excel文件 2 修改bug，配合测试部进行测试 | [6 empty] | 1 配合上线的部署 2 修改客户端bug ,rs资源文件的bug | 1 优化rs项目 2 修改bug，配合测试部进行测试
研发中心工作周报一览表 序号: 5; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0011; 研发中心工作周报一览表 姓名: 杨菲; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | 1 研究app界面 做下面的工作做准备 2 整理安卓app系统功能架构，画架构图 3 魔力安卓系统app界面的设计（欢迎界面，登陆，内部首页等） 4 魔力安卓系统的图标的设计 | 1 整理魔力网web系统 app系统 微信客户端 以及商家客户端的需求，配合其修改 |  |  | 1 商家客户端：品牌提现的界面设计 2 市场名片板式的更改 3 App规格方面的整改以及切图 4 商家客户端：所有图标的整体修改 5 配合App：图标的修改 | 1 整理魔力网web系统 app系统 微信客户端 以及商家客户端的需求，配合其修改 |  |  | 1 Web：电信上传的图片去除水印 2 Web：商家默认时banner的设计 3 Web：页面根据需求做页面拼图 4 App：做加载进度条 5 Web：商家图片处理 | 1 整理魔力网web系统 app系统 微信客户端 以及商家客户端的需求，配合其修改
研发中心工作周报一览表 序号: 6; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0012; 研发中心工作周报一览表 姓名: 闵松; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | 1 联盟商城购物车、提交订单、收货地址测试 2 商城订单支付、确认收货测试 3 Web前端消费者提现测试 4 客户端品牌发货 5 后台管理系统商品管理，广告设置 6 客户端商品管理 7 为客服人员提供web前端业务流程培训 | 1 商城订单支付、确认收货测试 2 商城订单退换货测试 3 后台退换货管理，物流管理 4 后台、客户端商品管理 | 问题1：某些核心功能，比如消费者支付接口不定时出现不可遇见的错误，影响进阶的测试 解决方案1：错误等级高，直接与开发人员沟通优先解决 |  | 1 商城订单支付、确认收货测试 2 客户端商品管理 3 商城订单退换货测试 4 后台物流/商品管理 5 Web前端bug验证 | 1 后台物流/商品管理 2 客户端&后台bug验证 3 集成测试 4 Web性能测试 | 问题1：支付接口重新设计（快钱-）招行/支付宝） 解决方案1：支付，提现重新测试 |  | 1 后台物流/商品管理 2 客户端&后台bug验证 3 各系统集成测试 4 Web前端新版本发布及bug验证 | 1 各系统回归测试 2 Web端，后台及客户端bug提交与验证 3 更新测试用例及测试报告
研发中心工作周报一览表 序号: 7; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0013; 研发中心工作周报一览表 姓名: 石曼; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | 1 联盟所有结算逻辑测试 2 熟悉商城结算需求 3 商城提现、冻结 | 1 商城提现、冻结 2 客户端品牌入口系统测试 3 客户端单店返款查询 4 其他回归测试，系统测试，bug验证 |  |  | 1 商城提现、冻结 2 客户端品牌入口系统测试 3 客户端单店返款查询 4 其他回归测试，系统测试，bug验证 | 1 回归测试，系统测试，bug验证 |  |  | 1 上线系统测试 2 商家提现、消费者提现、滞纳金、冻结 3 其他小BUG | 1 Bug验证
研发中心工作周报一览表 序号: 8; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0016; 研发中心工作周报一览表 姓名: 吴文彩; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | 1 魔力网微信客户端微网站页面 2 Web前端页面的优化及兼容性修复 App图标设计 | 1 魔力网微信客户端微网站页面优化 2 待定 |  |  | 1 部分已合作品牌相应页面图片的制作处理 2 Web前端页面的优化及兼容性修复 3 web前端广告位的确定及命名 4 配合市场需求对页面内容进行修改 | 1 上线前Web前端页面的优化及兼容性修复 2 已合作品牌相应页面图片的制作处理 3 新联盟商城页面的设计 其他待定 |  |  | 1 产品图片抠图 2 配合市场和法务对页面内容的修改 3 合作品牌、商家页面banner、logo、页面展示等等图片的制作 4 配合后台、客户端修改页面的样式 5 检查魔力网页面布局样式，配合相关人员进行修改。 6 修改客户端下载页面的图片 7 按需求对联盟查询页面重新制作及静态页面的制作。 8 魔力商城页面修改进行中 | 1 1.2版 2.0版 2 已合作品牌相应页面图片的制作处理 3 新联盟商城页面的设计 其他待定
研发中心工作周报一览表 序号: 9; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0018; 研发中心工作周报一览表 姓名: 陈志寅; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一; 研发中心工作周报一览表 移动组: 一 | 1 解决项目中的疑难问题，提供技术支持 2 开发完成快钱支付模块的java端。 3 部署支付系统到linux，并完成文档，投入测试。 4 开发完成快钱提现支撑系统。 5 开发完成微信服务端，并跟进项目，提供技术支持。 6 讨论并定稿了app的设计样式，并参与其中开发。 7 修改web端bug，并提供技术和发布支持。 | 1 跟进web系统，修改bug，提供技术支持。 2 优化微信系统 3 书写各系统部署文档 4 跟进快钱账户，并提供真实环境进行测试 |  |  | 1 招商银行接口对接，支付系统完成 2 商城优化，修改bug及性能优化 3 部署支付系统到linux，并完成文档，投入测试。 | 1 部署正式环境。 2 对接支付宝，支付系统开发 3 维护正式环境 |  |  | 1 部署上线 2 商城优化，修改bug及性能优化 | 1 继续优化商城，修改bug 2 对接支付宝，支付系统开发 3 维护正式环境
研发中心工作周报一览表 序号: 10; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0019; 研发中心工作周报一览表 姓名: 赵州; 研发中心工作周报一览表 数据组: 一 | 1 机房建设 2 系统配置 3 数据库配置 | 1 完成数据配置环境配置、数据库备份 2 存储环境跟踪 |  |  | 1 机房建设 2 数据库配置 3 存储环境跟踪 | 1 数据库备份 |  | 1 数据库备份 | 1 数据库备份 | 1 数据库备份 2 漏洞扫描 3. 数据库检查 | 1 数据库软件备份暂时无法正常恢复 需要协调上旬的人员解决 | [5 empty] | 数据库备份（长期） 数据库恢复测试（长期） | 数据库备份（长期） 漏洞扫描（5.30） 数据库检查（长期） | 漏洞扫描未完成
研发中心工作周报一览表 序号: 11; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0020; 研发中心工作周报一览表 姓名: 钱强; 研发中心工作周报一览表 测试组: 一 | 1 联盟数据库账单生成及支付 2 商城数据库 结算测试 | 1 商城数据库 结算测试 2 模块流程测试，系统联调 3 真实账号支付测试 | 1 由于进度要求，当前商城数据库结算测试仅能完成基本的功能测试。 上线后期增加测试覆盖范围，对商城结算进行更细致的测试。 2 系统测试时间紧迫，可能会出现很多问题。 测试重点流程，保证系统可以完成正常的工作流程。 |  | 1 商城数据库 结算测试 2 流程测试/系统测试 | 1 流程测试/系统测试 2 真实账号支付测试 | 1 由于进度要求，当前商城数据库结算测试仅能完成基本的功能测试。 上线后期增加测试覆盖范围，对商城结算进行更细致的测试。 2 系统测试时间紧迫，可能会出现很多问题。 测试重点流程，保证系统可以完成正常的工作流程。 |  | 1 商城数据库 结算测试 2 流程测试/系统测试 | 1 上线部署包测试 2 新功能测试 |  | 1 上线部署包测试。
研发中心工作周报一览表 序号: 12; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0021; 研发中心工作周报一览表 姓名: 纽明红; 研发中心工作周报一览表 后台组: 一 | 1 邮件，短信模板功能改变 2 更新缓存功能改变 3 品牌，单店冻结之前欠费搜索，在产生滞纳金时提醒 4 添加电信管理，电信卡号的增删改查以及开卡信息显示 5 修改程序运行中的问题 | 1 修改测试bug以及功能的完善 |  |  | 1 帮助功能的修改以及权限的修改 2 品牌图片在修改的时候添加删除功能以及guid的生成改变; 品牌添加无提现账号并在注册时发邮件将品牌的账号,密码,guid,无提现账号给品牌方; 商品修改以弹出新窗口的形式 3 商品分类修改成一次性添加多个 4 模板数据录入 5 修改bug(品牌锁定状态的改变,品牌单店的过滤等) | 1 修改测试bug以及功能的完善 |  |  | 1 邮件发送换用邮件接口 2 添加多个无提现账号密码 3 商家支付方式审核时判断有没有账单 4 品牌添加显示不显示的功能和选择代理商 5 Bug修改 1）用户搜索 2）开卡信息的显示 3单店查询 等 | 1 功能的完善上的完善以及新需求
研发中心工作周报一览表 序号: 13; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0025; 研发中心工作周报一览表 姓名: 朱益玲; 研发中心工作周报一览表 设计组: 一 | 1 网站广告图修改 2 市场部微博上面的广告 APP欢迎页面及内部页面及图标 APP页面及图标&市场部X展架 APP图标&市场部X展架(再做一个风格) | 1 配合市场部和研发技术部制作页面&图片 |  |  | 1 切APP页面&市场部X展架更改&客户端页面修改 2 市场部X展架(毛玩意儿改翻天了) &客户端图标 客户端图标&市场部推广配图 web购物车页面&市场部推广配图 | 1 配合市场部和研发技术部制作页面&图片 |  |  | 1 品牌商家图片制作&微信公司相关配图 2 页面兼容&产品图片去除水印 3 品牌商家图片制作&页面改版的拼图 4 页面改版的拼图&页面图标设计&查询联盟页面 5 手机上的动态魔女图 | 1 魔力商城页面改版
研发中心工作周报一览表 序号: 14; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0032; 研发中心工作周报一览表 姓名: 冯超; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一 | 1 修复web端和客户端众多BUG。 2 增加客户端添加规格功能。 | 1 继续修复web端和客户端众多BUG。 |  |  | 1 修复web端和客户端众多BUG。 2 增加客户端添加规格功能。 | 1 继续修复web端和客户端众多BUG。 2 配合上线 |  |  | 1 修复web端和客户端BUG。 2 全力配合测试做好项目上线工作。 | 1 继续修复web端和客户端BUG。 2 等待新需求文档。 | [6 empty] | 客户端页面增加二级名称修改功能 Web前端支付密码修改逻辑修改。 Web前端退换货Bug Web前端单店筛选功能重写 | 继续修复web端和客户端BUG。 等待新需求文档。
研发中心工作周报一览表 序号: 15; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0033; 研发中心工作周报一览表 姓名: 段晓刚; 研发中心工作周报一览表 移动组: 一 | 1 Android客户端UI界面讨论确定 2 Xmpp推送服务器源码研究，对应插件开发的学习，客户端对应推送消息的对接 3 Android客户端整体UI确定 | 1 确定Android客户端的整体UI 2 至少完成80%Android客户端UI界面的调整 |  |  | 1 Android客户端UI界面调整 2 正对上周确定的Android客户端功能及UI确认进行对应功能的开发及调整，完成规定的80%工作量 | 1 对部分界面的UI进行进一步确认 2 完成上周未完成的剩余功能性开发 |  |  | 1 完成应用升级功能的接口对接 2 完成整体UI的调整及UI的优化 完成联盟查询功能及商店的地图导航 | 1 Android客户端银行卡绑定提现，兑换魔力豆 2 处理客户端的推送功能的实现
研发中心工作周报一览表 序号: 16; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0038; 研发中心工作周报一览表 姓名: 于长弘; 研发中心工作周报一览表 需求组: 一 | 1 学习和写APP原型，画APP功能框图 2 APP概要需求说明书 3 修订微信服务需求说明书 4 Redmine上提出和修改Web端bug 5 制定初始化数据文档模版 6 参会过后台、商家流程 7 联盟商城服务政策、7天退换货条款需求 | 1 整理初始化数据收集文档广告模版 2 参与研发部和市场部的会议， 定需求相关规程 3 完成初始化数据收集，主要是商品分类、品牌注册信息和广告位 4 继续学习和完善APP及其他原型 | 1 订单添加“申请退换货状态” 延期解决 2 退换货物流信息 延期解决 3 安全中心不完善 延期解决 4 需求流程不规范 制定模版文档和流程 5 Redmine没有邮件提醒 待定 6 APP无人测试 4月16日后待定 | 1 APP 待定 2 明确市场部与研发部的需求相关流程 本周内 3 新需求和新BUG 需求延期解决，BUG本周内解决 |  |  |  |  | 1 网站地图完善 2 商品分类整理 3 商品评价完善 4 APP详细需求规格说明书 5 完善APP原型 6 物流公司初始化数据配置 7 CRM系统需求讨论会 8 CRM系统原型草图 | 1 整理web、后台、商家端的需求说明书 2 完成CRM徐彤需求说明书和功能原型 3 整理一期项目未登记需求 | 1 安全中心过于简单 增加需求，二期改进 | [5 empty] | OA系统CRM模块概要需求说明书 整理web端未完成需求 整理模块热度 参会讨论OA系统CRM模块功能确认 重做CRM原型、完善概要需求说明书 | 整理web、后台、商家端的需求说明书 完善CRM原型，与堵鑫峰再次确认CRM 开会讨论未完成需求优先级，发起需求 开会讨论OA系统人力资源部分的需求，做原型和需求书 | 安全中心过于简单
研发中心工作周报一览表 序号: 17; 研发中心工作周报一览表 工号: ML0039; 研发中心工作周报一览表 姓名: 刘凡凡; 研发中心工作周报一览表 前端组: 一 | 1 Web前端系统 bug修改 主要包括1、商品详情页优化2、评价星级优化3、体现记录降序排列4、我的消息页面删除站内信后自适应功能实现 2 魔力网微信客户端激活订单、排队订单、已返还订单显示 | 1 Web前端系统 bug 修改 以及代码优化 |  |  | 1 Web前端系统 bug修改 主要包括1、广告位优化2、站内信优化3、界面显示更改 | 1 Web前端系统 bug 修改 以及代码优化 |  |  | 1 Web前端系统 bug修改 主要包括1、连续登陆三次输入验证码、注册界面密码强弱显示2、基本信息邮箱绑定优化3、查询联盟界面修改。4、redmine bug修改 | 1 Web前端系统 bug 修改 以及代码优化 | [6 empty] | Web前端系统 bug修改 主要包括 1、查询联盟显示修改 2、排队大厅界面修改 3、广告位代码优化 4、redmine bug修改 | Web前端系统 bug 修改 以及代码优化