## SVN上线版本跟踪表
公司名称：江苏魔力网络科技有限公司
最后更新日期：2014.4.17
序号 | 项目名称 | 负责人 | 部署 | SVN上线版本日期 | [16 empty] | 备注
|  |  |  | 20140416 | 20140417 | 20140418 | 20140421 | 20140422 | 20140423 | 20140424 | 20140425 | 20140426 | 20140428 | 20140504 | 20140507 | 20140611 | 20140612 | 20140613 | 20140618 | 20140624
1 | WFS.Web前端系统 | 刘凯 | 刘凯 | s3532 | s3797 | s3866 | [7 empty] | s4154 | s4203 |  | s4521 |  | s4571 | s4604
2 | BMS.后台管理系统 | 唐权权 | 刘凯 | s241 |  |  | s253 |  |  |  |  | s267 |  |  |  | s328
3 | BSC.商家系统客户端 | 邓壮 | 刘凯 | s3755 |  |  | 更新 |  |  | S3755 –svn4028
4 | BSS.商家系统服务端 | 刘凯 | 刘凯 | s3713 |  |  | s3912 |  |  | S3912 – S4027 |  |  |  |  | s4215 |  |  | s4454
5 | DB.数据库设计 | 杨辉 | 杨辉 | s3782
6 | OS.运营支撑 | 刘凯 | 刘凯 | s100 |  |  |  |  | s126 |  | s128 |  |  |  | s139
7 | IAC.魔力网Android客户端 | 段晓刚
8 | IWC.魔力网微信客户端 | 刘凯 | 刘凯 | s3517 |  |  | s3884
9 | CSS.提现支撑系统 | - |  |  |  |  | 更新支持银行
10 | PS.支付系统 | 段晓刚 | 刘凯 | s3374 |  |  | 更新
11 | RS.资源管理系统 | 邓壮 | 刘凯 | s3773 |  | s3832 | 更新客户端 | [5 empty] | s3997 |  | s4215
12 | MS.信息服务端（短信、邮件） | 刘凯 | 刘凯 | s3712 |  |  |  | s3963 | [6 empty] | s4210
13 | OA.魔力网办公自动化系统
14 | BSW.商家系统Web端 | 邓壮
备注：
1 | WFS临时更新<img src="@(string.IsNullOrEmpty(s.Logo) ? "/img/defaultstore.jpg" : s.Logo)" /> 品牌下单店默认图片显示
2 | rs 添加一个物品上传失败LOG 20140418
3 | 微信更新一个页面 20140418
4 | 20140421支付系统支持银行变更
5 | 升级系统更新 客户端下载资源更新
6 | 20140424升级系统更新

## 时光轴
江苏魔力网络科技有限公司
最后更新日期：2014.6.24
2014
6月
| WFS | 2014-6-24 | 星期二 |  | S4604
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
| 1、银盛商旅卡下订单，订单入库，跟订票系统的是一致的，有附加信息； |  |  | Pass | 闵松
| 2、header 头部 加入了购物车显示； |  |  | Pass | 闵松
| 3、底部改版，相关页面变更； |  |  | Pass | 闵松
| 4、3个专题页面 部分改动:a.手表的banner；b.酒加个商品；c.包包banner下面的图改正常了 ； |  |  | Pass | 钱强
| 5、去掉公告、帮助文案修改； |  |  | Pass | 闵松
Bug修正：
| 1、bug 1377 新版本没有购物车； |  |  | Pass | 石曼
| 2、bug 1378 在新版本上，点看看已买到的宝贝链接后出现的页面需要更改； |  |  | Pass | 石曼
| 3、bug 1374 魔力用户登录失败； |  |  | Pass | 石曼
| 4、1375 当用已经注册过的手机号码再次注册时，提示发送失败 |  |  | Pass | 石曼
| 5、bug 关于我们/服务/加盟/购物指南任一个子链接下点击“首页”后报错 |  |  | Pass | 闵松
备注：
1、S4571->S4587->S4596->S4598->S4604；
2、...；
3、...；
| WFS | 2014-6-18 | 星期三 |  | S4571
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
| 1、首页改版； |  |  | Pass | 石曼
| 2、顶部改版，相关页面变更； |  |  | Pass | 石曼
| 3、底部改版，相关页面变更； |  |  | Pass | 闵松
| 4、商城首页添加专题入口； |  |  | Pass | 闵松
| 5、专题页面：酒、手表； |  |  | Fail | 钱强
| 6、去掉商品由商家发送 商家连接； |  |  | Pass | 闵松
| 7、添加包包专题页面； |  |  | Pass | 钱强
| 8、无法登录问题； |  |  | Pass | 闵松
| 9、商城首页楼层标题布局问题； |  |  | Pass | 闵松
| 10、修复我的魔力页面，未登录时点击弹出登录框； |  |  | Pass | 钱强
| 11、测试正常商城购物流程； |  |  | Pass | 钱强、石曼
| 12、测试消费者魔豆兑换； |  |  | Pass | 钱强、石曼
| 13、修复 已注册手机号注册时时，无提示信息； |  |  | Pass | 石曼
| 14、移除商品详情页面中，商品服务提供商的 链接； |  |  | Pass | 钱强
| 15、首页刷新时，页面显示不正确； |  |  | Fail | 石曼
| 16、我的魔力中banner图过长； |  |  | Fail | 石曼
| 17、部分页面仍然会跳转至原有的我的魔力（带登录框）页面； |  |  | Fail | 钱强
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、S4521->S4536->S4567->S4571；
2、...；
3、...；
| BSS | 2014-6-13 | 星期五 |  | S4454
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、屏蔽临时订单录入；
2、订单录入界面去掉返款额；
3、订单查询界面只可查询已兑换魔豆订单，无修改、退货功能；
4、去掉虚假订单提示、应返金额改为应返魔豆；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| WFS | 2014-6-12 | 星期四 |  | S4521
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
| 1、魔力网公告、首页弹窗； |  |  | Pass | 闵松
| 2、联盟订单查询 查询新表 魔豆订单表； |  |  | Pass | 闵松
| 3、导航改为 首页 魔豆商城 获取魔豆； |  |  | Pass | 闵松
| 4、楼层更多商品 添加分页； |  |  | Pass | 闵松
| 5、获取魔豆页面线上品牌不显示； |  |  | Pass | 闵松
| 6、首页 可以兑换魔豆； |  |  | Pass | 石曼
| 7、错误提示页面； |  |  | Pass | 石曼
| 8、魔豆兑换双倍； |  |  | Pass | 石曼
| 9、魔豆兑换相关界面提示更改； |  |  | Pass | 石曼
| 10、账户管理 魔豆记录更改； |  |  | Pass | 闵松
| 11、魔豆流水 魔豆值可为负数； |  |  | Pass | 石曼
| 12、首页商品六层展示； |  |  | Pass | 闵松
| 13、楼层头图开启。 |  |  | Pass | 闵松
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、S4491->S4498->S4513->S4520->S4521；
2、...；
3、...；
| BMS | 2014-6-11 | 星期三 |  | S328
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
| 1、首页商品管理楼层增加及过滤功能； |  |  | Pass | 闵松
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、现在已给出7个楼层，可根据需要配置几个楼层，楼层分类可设置任意次序，楼层商品数量可任意指定；
2、...；
3、...；
5月
| WFS | 2014-5-7 | 星期三 |  | S4203
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| BSS | 2014-5-7 | 星期三 |  | S4215
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| OS | 2014-5-7 | 星期三 |  | S139
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| RS | 2014-5-7 | 星期三 |  | S4215
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| MS | 2014-5-7 | 星期三 |  | S4210
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
| WFS | 2014-5-4 | 星期日 |  | S4154
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；
4月
| RS | 2014-4-28 | 星期一 |  | S3997
| 功能变更： |  |  | 测试结果 | 测试人员
1、...；
2、...；
3、...；
Bug修正：
1、...；
2、...；
3、...；
备注：
1、...；
2、...；
3、...；