## 项目任务计划一览表
公司名称：江苏魔力网络科技有限公司
最后更新日期：2014.4.25
任务编号 |  |  | 任务名称 | 负责人 | 时间计划 |  | 状态 | 备注
[5 empty] | 开始时间 | 结束时间
|  |  | Web前端系统/WFS | 陈志寅
1 |  |  | 查询联盟改版
1 | 1 |  | 查询联盟页面编码 | 刘凡凡 | 4.22 | 4.23 | 完成
1 | 2 |  | 查询联盟页面测试 | 闵松 | 4.24 | 4.24 | 完成
2 |  |  | 商城页面改版1.2
2 | 1 |  | Banner标语 需求确认 | 于长弘 | 4.23 |  | 进行中 | 已和张路路沟通，由他提供
2 | 2 |  | 楼层怎么分？分几层 需求确认 | 于长弘 | 4.23 |  | 进行中 | 已和张路路沟通，由他提供
2 | 3 |  | 商城页面设计 | 吴文彩 | 4.23 |  | 进行中
2 | 4 |  | 商城页面编码
2 | 5 |  | 商城页面测试
3 |  |  | 排队大厅页面改版
3 | 1 |  | 排队大厅页面编码 | 刘凡凡 | 4.22 | 4.22 | 完成
3 | 2 |  | 排队大厅页面测试 | 闵松 | 4.24 | 4.24 | 完成
|  |  | 后台管理系统/BMS | 唐权权
1 |  |  | 省市区维护
1 | 1 |  | 添加省市区功能 | 纽明红 | 4.23 | 4.24 | 完成
1 | 2 |  | 修改省市区功能 | 纽明红 | 4.23 | 4.24 | 完成
1 | 3 |  | 省市区维护测试 | 石曼 | 4.25
|  |  | 支付系统/PS | 陈志寅
1 |  |  | 提现
1 | 1 |  | 提现测试 | 陈志寅 | 4.21 | 4.25 | 完成
1 | 2 |  | 提现手续费的计算 | 陈志寅 | 4.21 | 4.25
|  |  | 魔力网Android客户端/IAC | 陈志寅
1 |  |  | APP
1 | 1 |  | 消息推送 | 段晓刚 | 4.21 | 4.25 | 进行中
1 | 2 |  | 银行卡绑定 | 段晓刚 | 4.21 | 4.30 | 进行中
1 | 3 |  | 提现 | 段晓刚 | 4.21 | 4.30 | 进行中
魔力网办公自动化系统/OA
1 |  |  | 需求调研
1 | 1 |  | CRM需求调研 | 于长弘 | 4.18 |  | 进行中
1 | 2 |  | 行政人事需求调研 | 于长弘 | 4.25 |  | 进行中
1 | 2 | 1 | 第一次需求调研讨论会 | 于长弘 | 4.28 | 4.28 |  | 张晶晶参与
1 | 3 |  | 项目管理需求调研 | 于长弘
1 | 3 | 1 | 第一次需求调研讨论会 | 于长弘 | 4.28 | 4.28