## 商家系统Web端任务计划表
项目名称：商家系统Web端/BSW
最后更新日期：2014.5.21
任务编号 |  |  | 任务名称 | 需求计划 |  |  |  | 设计计划 |  |  |  | 开发计划 |  |  |  | 测试计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 |  |  | 登陆页面 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 5/19
1 | 1 |  | 登陆 | bar: 设计计划 状态
1 | 2 |  | 注册 | bar: 设计计划 状态
1 | 3 |  | 密码找回 | bar: 设计计划 状态
1 | 4 |  | 权限匹配
2 |  |  | 权限管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 状态: 进行中
3 |  |  | 订单中心 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 5/26; 设计计划 结束时间: 5/27; 设计计划 状态: 完成
3 | 1 |  | 新增订单
3 | 2 |  | 订单管理
4 |  |  | 商家中心 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 5/27; 设计计划 结束时间: 6/10; 设计计划 状态: 完成
4 | 1 |  | 基本信息
4 | 2 |  | 装饰店面
4 | 3 |  | 用户管理
4 | 3 | 1 | 分账号添加
4 | 3 | 2 | 分账号密码修改
4 | 3 | 3 | 用户状态
4 | 3 | 4 | 角色管理
4 | 4 |  | 安全中心
4 | 5 |  | 通知公告
5 |  |  | 账单管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 吴文彩; 设计计划 开始时间: 5/30; 设计计划 结束时间: 6/06
5 | 1 |  | 账单查询 | bar: 设计计划 状态
5 | 2 |  | 待付款账单 | bar: 设计计划 状态
5 | 3 |  | 下属商家账单查询（下一级） | bar: 设计计划 状态
5 | 4 |  | 下属商家付款申请 | bar: 设计计划 状态
5 | 5 |  | 账单付款代理
5 | 6 |  | 提现管理 | bar: 设计计划 状态
5 | 7 |  | 回扣统计
6 |  |  | 下属商家管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 开始时间: 5/30; 设计计划 结束时间: 6/09; 设计计划 状态: 完成
6 | 1 |  | 商家列表
6 | 2 |  | 注册审核
6 | 3 |  | 发送公告
7 |  |  | 商城管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 5/20; 需求计划 结束时间: 5/22; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 开始时间: 5/30; 设计计划 结束时间: 6/09; 设计计划 状态: 完成
7 | 1 |  | 查看商品
7 | 2 |  | 查看订单
7 | 3 |  | 商品发货管理
7 | 4 |  | 商品售后管理