## 商家系统Web端任务计划表
项目名称：商家系统Web端/BSW
最后更新日期：2014.6.19
任务编号 |  |  | 任务名称 | 需求计划 |  |  |  | 设计计划 |  |  |  | 开发计划 |  |  |  | 测试计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 |  |  | 订单管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/20; 需求计划 状态: 进行中; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/24; 设计计划 状态: 未开始
1 | 1 |  | 产生魔豆：入库（调用后端入库接口）、查询（直接查询数据库） | [16 empty] | 第一阶段截止日期2014/6/26 | bar: 开发计划 负责人
1 | 2 |  | 消耗魔豆：入库（调用支付系统接口）、查询（直接查询数据库） | [16 empty] | 第一阶段截止日期2014/6/26 | bar: 开发计划 负责人
1 | 3 |  | 商城订单：查询、操作（售后） | [16 empty] | 第三阶段截止日期2014/7/12 | bar: 开发计划 负责人
1 | 4 |  | 魔力团：输入序列号验证、查询 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
1 | 5 |  | 预售：查询、操作（售后、与商城订单类似，前期隐藏） | [16 empty] | 第三阶段截止日期2014/7/12 | bar: 开发计划 负责人
2 |  |  | 商品管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/20; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/24; 设计计划 状态: 未开始 | 第二阶段截止日期2014/7/5
2 | 1 |  | 添加、修改、删除、查询、上架、下架、快照、评价（调用RS系统） | [16 empty] | 调用RS系统 | bar: 开发计划 负责人
3 |  |  | 店面装饰 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/20; 需求计划 状态: 延迟; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/24; 设计计划 状态: 未开始
3 | 1 |  | 联盟商家展示 | [16 empty] | 第一阶段截止日期2014/6/26 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
3 | 2 |  | 商城专区 | [16 empty] | 第三阶段截止日期2014/7/12 | bar: 开发计划 负责人
3 | 3 |  | 大牌团 | [16 empty] | 第三阶段截止日期2014/7/12 | bar: 开发计划 负责人
4 |  |  | 商家中心 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/23; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/24; 设计计划 状态: 未开始 | 第一阶段截止日期2014/6/26
4 | 1 |  | 基本信息 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 2 |  | 账号管理 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 3 |  | 权限管理 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 4 |  | 安全中心 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 5 |  | 公告 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 6 |  | 操作日志 | bar: 开发计划 负责人
4 | 7 |  | 提现 | bar: 开发计划 负责人
4 | 8 |  | 流水 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 9 |  | 绑定会员 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
4 | 10 |  | 评价 | bar: 开发计划 负责人
4 | 11 |  | 激活 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
5 |  |  | 账单管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/23; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/30; 设计计划 状态: 未开始 | 第二阶段截止日期2014/7/5
5 | 1 |  | 待付款 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 |  | 我的账单
5 | 2 | 1 | 总账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 2 | 魔豆产生账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 3 | 魔豆消耗账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 4 | 绑定分润账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 5 | 商城账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 6 | 预售账单 | bar: 开发计划 负责人
5 | 2 | 7 | 魔力团账单 | bar: 开发计划 负责人
6 |  |  | 下级商家管理 | 需求计划 负责人: 于长弘; 需求计划 开始时间: 6/19; 需求计划 结束时间: 6/20; 需求计划 状态: 完成; 设计计划 负责人: 朱益玲; 设计计划 开始时间: 6/23; 设计计划 结束时间: 6/30; 设计计划 状态: 未开始 | 第二阶段截止日期2014/7/5
6 | 1 |  | 商家清单（可发站内信、可查看详情、可连接到该商家账单等） | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
6 | 2 |  | 账单中心 | bar: 开发计划 负责人
6 | 3 |  | 商家付款申请 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
6 | 4 |  | 下属商家添加 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态
6 | 5 |  | 给下属商家发送站内信（按地区发，还是发选中商家发）整合到商家清单中 | bar: 开发计划 负责人; 开发计划 状态